**المملكة المغربية**

**وزارة الداخلية**

**عمالة اقليم قعة السراغنة**

***جماعة قلعة السراغنة***

***مديرية المصالح***

# القسم الاقتصادي والإداري والمالي

# مصلحة الشؤون الادارية والقانونية

# مكتب شؤون المجلس واللجان

# *محضر اجتماع الدورة العاديــة الثانية*

# *لشهــر ماي 2025*

# *(الجلسة الأولى )*

تطبيقا لمقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85، المؤرخ في 20 رمضان 1436 (7 يوليوز 2015) انعقـــدت يــومالأربعاء 09 ذو القعدة 1446، الموافق 07 ماي 2025، في جلسة علنية، الدورة العادية الثانية لشهر ماي 2025 لمجلس جماعة قلعة السراغنة، بقاعـة الاجتماعات بمقر جماعة قلعة السراغنة، على الساعة العاشرة صباحا، تحـــــــــــــــت رئاســـة الســـــــــيد **نور الدين آيت الحاج**رئيس المجلس الجماعي، وبحضور السيد **رشيد معروفي**باشا مدينة قلعة السراغنة.

**\* *العدد القانوني لأعضاء المجلس* : 31**

**\* *الأعضاء المزاولون مهامهم* : 31**

**\* *الأعضاء الحاضرون*  : 20**

- نور الدين آيت الحاج : رئيس المجلس الجماعي

- ياسين فنتاس : النائب الأول للرئيس

- المكي الداهي : النائب الرابع للرئيس

- رشيد افس : النائب الخامس للرئيس

- فيصل حياني : النائب السادس للرئيس

- عبد الرحيم مؤدن : كاتب المجلس

- بدر الدين الغزالي : نائب كاتب المجلس

- الحسن الحمري : مستشار جماعي

- سلوى الجابري : مستشار جماعي

- زهيرة بوجديان : مستشار جماعي

- م الطاهر بلفاسي : مستشار جماعي

- لطيفة مطاوع : مستشار جماعي

- فاتحة الرافعي : "

- رجاء بدة : "

- وفاء عابــــــد : "

- حمزة الماحي : "

- زكرياء الزهيد : "

- نزهة لعوينة :"

- عصام الطالعي : "

- الحميد مجدي : "

***\* المتغيبون بعذر : 11***

- عبد الرحيم الصالح : النائب الثاني للرئيس

- عبد الرحيم عياد : النائب الثالث للرئيس

- الزهرة افس : مستشار جماعي

- مصطفى فضيل : مستشار جماعي

- نسرين حضرية : "

- سماح الحبشي : "

- سمير الخليفي : "

- نعيمة معروف : "

- رشيد الباسيط : "

- عبد الرزاق اشليح : "

- وديع لحمادي : "

***\*المتغيبون بدون عذر : لا احد***

كما حضر هذا الاجتماع بصفة استشارية السادة:

- المصطفى المنصوري : رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة والصفقات.

- المصطفى زروال : رئيس مصلحة الموارد المالية.

- محمد الصالح : رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والقانونية.

- محمد حوزي : رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية.

- امال بؤنيس : نائبة مدير دار الجمعيات والمبادرات المحلية.

- عمر بنطاهر : رئيس مكتب الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية.

- عبد اللطيف وهدان : عن مكتب شؤون المجلس واللجان.

- عبد الحميد عابد : عن الباشوية.

***جدول الأعمال :***

1. تقديم التقرير الإخباري.
2. انتخاب منتدبي المجلس لدى مجموعة الجماعات الترابية " هندسة "
3. إعادة الدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة بين المجلس الجماعي، والجمعية الثقافية والاجتماعية لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة.
4. إعادة الدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة بين جماعة قلعة السراغنة والمدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة السراغنة التابعة لجامعة القاضي عياض والمركز الدولي للأبحاث والتنمية المستدامة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة السراغنة.
5. الدراسة والمصادقة على تسمية ملاعب القرب بمدينة قلعة السراغنة.
6. المصادقة على الثمن الافتتاحي للمزايدة العمومية، المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام التابع لجماعة قلعة السراغنة، لنصب اللوحات الاشهارية
7. إعادة الدراسة والمصادقة على دفتر التحملات المتعلق بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام التابع لجماعة قلعة السراغنة، بإقامةبناء لنصب اللوحات الاشهارية.
8. المصادقة على الثمن الافتتاحي المتعلقة بالتدبير المفوض للمجزرة الجماعية.
9. المصادقة على دفتر التحملات والملاحق الخاصة به، والمتعلقة بالتدبير المفوض للمجزرة الجماعية.
10. تعديل القرار التنظيمي المتعلق بالترخيص للاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بدون إقامة بناء.
11. تعديل القرار الجماعي عدد 46/2014 حول تنظيم المقبرة.
12. تقديم الأجوبة عن الأسئلة الكتابية.

وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني، الذي تنص عليه المادة 42 من القانون التنظيمي، افتتح السيدالرئيس هذه الدورة بكلمة رحب في مستهلها بالسيد الباشا، وبالسادة أعضاء المجلس الجماعي، وبالسادة رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية وبالسادة ممثلي المشهد الإعلامي والمجتمع المدني، بعدهاأعلن عن افتتاح الجلسة الأولىمن الدورة العادية الثانية لشهر ماي 2025، والتي يتضمن جدول أعمالها النقط التالية:

1. تقديم التقرير الإخباري.
2. انتخاب منتدبي المجلس لدى مجموعة الجماعات الترابية " هندسة "
3. إعادة الدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة بين المجلس الجماعي، والجمعية الثقافية والاجتماعية لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة.
4. إعادة الدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة بين جماعة قلعة السراغنة والمدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة السراغنة التابعة لجامعة القاضي عياض والمركز الدولي للأبحاث والتنمية المستدامة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة السراغنة.
5. الدراسة والمصادقة على تسمية ملاعب القرب بمدينة قلعة السراغنة.
6. المصادقة على الثمن الافتتاحي للمزايدة العمومية، المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام التابع لجماعة قلعة السراغنة، لنصب اللوحات الاشهارية
7. إعادة الدراسة والمصادقة على دفتر التحملات المتعلق بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام التابع لجماعة قلعة السراغنة، بإقامةبناء لنصب اللوحات الاشهارية.
8. المصادقة على الثمن الافتتاحي المتعلقة بالتدبير المفوض للمجزرة الجماعية.
9. المصادقة على دفتر التحملات والملاحق الخاصة به، والمتعلقة بالتدبير المفوض للمجزرة الجماعية.
10. تعديل القرار التنظيمي المتعلق بالترخيص للاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بدون إقامة بناء.
11. تعديل القرار الجماعي عدد 46/2014 حول تنظيم المقبرة.

وقبل الدخول في المناقشات، وتطبيقا لمقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلقبالجماعات، احاط السيد الرئيس المجلس علما، بان المستشار الجماعي السيد الحميد مجدي، تقدم بطلب ادراج بعض النقط بجدول اعمال الدورة العادية الثانية لشهر ماي 2025، وبعد دراستها في إطار اجتماع لمكتب المجلس، تم رفضها وتم إبلاغه بالتعليلات التالية:

* بالنسبة لقرار إحداث مكتب داخل الجماعة للتواصل مع الجالية المقيمة بالخارج، فالهيكل التنظيمي للجماعة يتضمن مكتبا للتواصل والعلاقات العامة، مع العلم ان كل مصلحة تقوم بمهمة الاستقبال والارشاد والتوجيه للمرتفقين الوافدين عليها، سواء كانوا من السكان المقيمين، او من افراد الجالية المقيمة بالخارج.
* فيما يخص نقطة الدعم المالي للجمعيات التي تشتغل في مجال الاعاقة، فقد تم تخصيص دعم مالي قدره 30.000.00 درهم لفائدة جمعية الامل لذوي الاحتياجات الخاصة برسم سنة 2025.
* اما فيما يخص الترخيص بفتح عيادات الاطباء ومكاتب المهندسين، هذا التخصيص لا يدخل ضمن اختصاصات الجماعة الترابية،ولم يسبق لهذه الجماعة أن منحت الترخيص لهذه الفئة من المهنيين.
* بالنسبة لقرار احداث الولوجيات في جميع المؤسسات العمومية والجماعية، نشير بان اغلب المرافق الجماعية تتوفر على هذه الولوجيات، اما بالنسبة للمؤسسات العمومية فليس هذا من اختصاص الجماعة، بل من اختصاص الوزارات الوصية، وللاشارة فان الجماعة ستأخذ بعين الاعتبار مسألة الولوجيات بالنسبة للمرافق الجماعية والفضاءات العمومية المزمع احداثها مستقبلا، بعد عرضها على لجنة السير والجولان.

وفي إطار نقطة نظام، تساءل السيد الحميد مجدي، عن عدم احترام المساطر القانونية من طرف المكتب المسير مجددا، فهناك خرق واضح للنظام الداخلي للمجلس الجماعيبالمادة 65 منه حيث تنص على انه تودع تقارير اللجان لدى رئاسة المجلس قبل 15 يوما من تاريخ انعقاد كل دورة، لم يتم تطبيق القانونبهذا الخصوص.

كما ان الفقرة الثانية من المادة المشار اليها سابقا بالنظام الداخلي، والتي تنص على ان رئيس المجلس يسهر على ارفاق تقارير اللجان بجدول الاعمال الموجه للاعضاء لحضور الدورة، وهو ما لم يتم أيضا، حيث اننا لم نتوصل بتقارير اللجان الدائمة ووثائق أخرى تتعلق بهذه الدورة، الا في ساعات متأخرة من يوم أمس. وهي نفس الملاحظة التي طرحتها السيدة نزهة لعوينة.

وتعقيبا على ذالك، افاد السيد الرئيس، بانه عمليا يستحيل الاستجابة او التجاوب مع الآجالات، فغاية المشرع التوصل بالوثائق الخاصة بالدورة، وقد توصلتم بها.

***النقطة الأولى* : عرض التقرير الإخباري**

**العرض :**

- ***السيد الرئيس*** : تطبيقا لمقتضيات المادة 106 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يشرفني أن أقدم لكم تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي تم القيام بها في إطار الصلاحيات المخولة للرئيس، وحول الأعمال والأنشطة التي تم القيام بهاخلال الفترة الممتدة بين دورة فبراير 2025 ودورة ماي 2025. كما أخبر المجلس الجماعي، ونعطي الكلمة للسيد كاتب المجلس لتلاوة التقرير.

- ***السيد عبد الرحيم مؤدن*** : تطبيقا لمقتضيات المادة 106 من القانون التنظيمي 14 .113 المتعلق بالجماعات ، يشرفني أن أقدم للمجلس تقريرا إخباريا حول الأعمال والأنشطة التي تم القيام بها خلال الفترة الممتدة بيندورة فبراير 2025  ودورة ماي 2025.

فضلا عن التدبير اليومي للجماعة، الذي يتم فيه السهر على تقديم كل أنواع الخدمات للمواطنين، يمكن حصر الأعمال والأنشطة التي تم القيام بها في المحاور التالية:

* ***المحور الأول : القسم الاداري والاقتصادي والمالي***

1. **مصلحة الشؤون الادارية والقانونية**

**1-1 مكتب شؤون المجلس واللجان**

* **اهم الاجتماعات التي حضرها الرئيس بمقر العمالة أو بالمصالح الخارجية :**

1. دعوة من رئيس مجموعة الجماعات الترابية " مراكش اسفي بتاريخ 06 فبراير 2025 بمقر ولاية جهة مراكش اسفي حول حضور الدورة العادية لشهر فبراير 2025.
2. اجتماع اللجنة الإقليمية للمبادرة البشرية بمقر عمالة الاقليم بتاريخ 07 فبراير 2025، حولموضوع: تقديم المدير الإقليمي للتربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، تقديم والمصادقة على برنامج استرداد عجز للبنيات التحتية، توزيع سيارات النقل المدرسي.
3. اجتماع بمقر الشركة نائلة الصفقة بتاريخ 13 فبراير 2025، حول التتبع المتعلقة بعقد التدبير المفوض لقطاع النظافة.
4. اجتماع بعمالة الاقليم بتاريخ 21 فبراير2025، حول دراسة ملفات وضعية الاقتناءات للعقارات الجماعية المتعلقة بالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
5. اجتماع بمقر الباشوية بتاريخ 12 مارس 2025، حول اختيار المواقع الحاملة للمشاريع ملاعب القرب والمسبح.
6. دعوة من السيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بمقر المحكمة بتاريخ 12 مارس 2025 حول حضور الدوري الأول برسم سنة 2025، تحت موضوع الخطة المندمجة لمناهضة زواج القاصر ودور مختلف الفاعلين في تنزيلها.

* **اجتماعات مكتب المجلس :**

عقد مكتب المجلس اجتماعات بتاريخ:

- 14 و 25 و 27 فبراير 2025.

- 06 و11 مارس 2025.

* **اجتماعات اللجن الدائمة :**

عقدت اللجان الدائمة اجتماعاتها حسب التواريخ التالية، وذلك لدراسة النقط المدرجة بجدول أعمال هذه الدورة:

* **اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة :**

- عقدت هذه اللجنة ثلاثاجتماعات لها بتاريخ 07 و16 و 28 ابريل 2025

* **اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات** :
  + عقدت هذه اللجنة اجتماعالها بتاريخ25 ابريل 2025.
* **اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية** 
  + عقدت هذه اللجنة اجتماعين لها بتاريخ17و23 ابريل 2025
* **اللجنة المكلفة بالتعمير واعداد التراب والبيئة:**
  + عقدت هذه اللجنة اجتماعالها بتاريخ25 ابريل 2025.
* **اللجنة الملكفة بالتعاون الدولي والشراكات**

عقدت هذه اللجنةاجتماعا بتاريخ 16 ابريل 2025

* **مكتب الشؤون القانونية والمنازعات :**

تقوم المصلحة بالأعمال الاعتيادية المتعلقة بتدبير الشؤون القانونية، من خلال التواصل مع محامي المجلس الجماعي وحضور الخبرات القضائية وكذا حضور الاجتماعات التنسيقية بالمحكمة الإدارية .

**- القضايا المرفوعة ضد الجماعة : 01**

|  |  |
| --- | --- |
| **نوع القضية** | **العدد** |
| * طلب تحديد الغرامة التهديدية | **01** |

**- القضايا المرفوعة لصالح الجماعة : 17**

|  |  |
| --- | --- |
| **نوع القضية** | **العدد** |
| * تمت إحالة ملفات على محامي المجلس الجماعي من اجل رفع دعاوى ضد الممتنعين عن أداء الوجيبة الكرائية | **17** |

**-القضايا التي تم اجراء خبرات قضائية بشأنها**

|  |  |
| --- | --- |
| **نوع القضية** | **العدد** |
| خبرة متعلقة بملف عقاري | **02** |
| خبرة متعلقة بصفقة اشغال | **01** |

**1-2 مكتب الحالة المدنية والمصادقة على الوثائق :**

تقوم هذه المصلحة بتسليم جميع أنواع النسخ وتسجيل الولادات والوفيات وأحكام الولادات والوفيات والأحكام التنقيحية والإصلاحاتبالأحرف اللاتينية، وبيانات الزواج والطلاق والوفاة، والشواهد المختلفة وتصحيح الإمضاءات وتسليم النسخ المطابقة لأصولها.

**1-3 مكتب الموارد البشرية :**

القيام بالأعمال الاعتيادية المتعلقة بتدبير مكتب الموارد البشرية والمتعلقة بمعالجة الرخص الإدارية وتحرير مذكرات التعيين وإعداد قرارات التعويضات المختلفة ودراسة الطلبات المختلفة.

1. **مصلحة الموارد المالية :**

إضافة إلى الأنشطة الاعتيادية للقسم، والمتمثلة في استخلاص الضرائب والرسوم الجماعية، دفع المداخيل المحصل عليها من طرف المحصلين، تسليم الشواهد الإدارية، تسجيل التقييدات المحاسباتية وحصر المداخيل المستخلصة من طرف وكالة المداخيل مع الخازن الجماعي، أنجزت المكاتب التابعة لهذه المصلحة الأنشطة التالية:

* اخبار الملزمين بأداء الرسوم الجماعية
* استخلاص الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية.
* مراسلة السيد عامل الإقليم حول انتهاء المدة الإضافية لوكلاء سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه.
* مراسلة السيد العامل والسيد مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الحوز بقلعة السراغنة، حول تشكيل لجنة مختلطة حول اثبات طبيعة الأرض.
* مراسلة وكلاء سوق الجملة لبيع الخضر والفولكه حول القيام بالإصلاحات اللازمة وترميم سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه.
* اعلان عن طلب عروض اثمان مفتوحة جلسة عمومية رقم 02/2025 بتاريخ 20 فبراير 2025 من اجل كراء مرفق نقل اللحوم والاحشاء، عن الفترة الممتدة من 01/03/2025 الى غاية 31/12/2027
* اعلان عن طلب عروض اثمان مفتوحة جلسة عمومية رقم 03/2025، بتاريخ 08/05/2025 من اجل بيع المحجوزات التي مر عليها الاجل القانوني ولم يتم استرجاعها من طرف أصحابها.

1. **مصلحة الميزانية والمحاسبة والصفقات :**

***3-1 مكتب الميزانية والمحاسبة:***

* القيام بالأنشطة العادية من إلتزاموأداء النفقات الخاصة بسندات الطلب والصفقات الجارية و أجور الأعوان العرضيين.
* إعداد بيانات حصر ميزانية 2024 و نشرها.
* إعدادالقوائم المحاسبية و المالية برسم سنة 2024 بعد حصر الميزانية و نشرها.
* إعداد البرنامج التوقعي للصفقات برسم السنة المالية 2025 و السنتين المواليتين و نشره.

***3-2 مكتب الصفقات :***

* إعداد ملف طلبات العروض للصفقات التالية:
* طلبعروضمفتوحدوليرقم 01/2025 المتعلق بأشغالجمع وطمر النفايات المنزلية وما شابهها بالمطرح العمومي بجماعة قلعة السراغنة. **(في طور المصادقة على الصفقة)**
* طلبعروضمفتوحوطنيرقم 02/2025 المتعلقبأشغال بناء مسبح شبه اولمبي بجماعة قلعة السراغنة.**(في طور المصادقة على الصفقة)**
* ملف طلبعروضمفتوحمبسطرقم 03/2025 المتعلقبإعداد الدراسات التقنية و تتبع اشغال تهيئة المسبح البلدي بجماعة قلعة السراغنة.**(عديم الجدوى)**
* ملف طلبعروضمفتوحوطنيرقم 04/2025 المتعلق بأشغال تهيئة اربعة ملاعب رياضية بجماعة قلعة السراغنة. **(تم الاعلان عن الصفقة)**
* ملف طلبعروضمفتوحمبسطرقم 05/2025 المتعلقبأشغال الصيانة الكبرى للطرق بجماعة قلعة السراغنة. **(تم الاعلان عن الصفقة)**
* ملف طلبعروضمفتوحمبسطرقم 06/2025 المتعلقبإعداد الدراسات التقنية المتعلقة بأشغال تهيئة الطرق في أحياء جماعة قلعة السراغنة. **(تم الاعلان عن الصفقة)**
* ملف طلبعروضمفتوحمبسطرقم 07/2025 المتعلقبإعداد الدراسات التقنية لأشغال التهيئة الخارجية للمحطة الطرقية و المحجز الجماعي بجماعة قلعة السراغنة. **(تم الاعلان عن الصفقة)**
* ملف طلبعروضمفتوحمبسطرقم 08/2025 المتعلقبإعداد الدراسات التقنية و تتبع اشغال تهيئة المسبح البلدي بجماعة قلعة السراغنة.**(تم الاعلان عن الصفقة)**

***3-3 مكتبأجور الموظفيــن :***

* أداء الأجور الشهرية للموظفين ومختلف التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام الموكلة إليهم.

1. **مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية**

**4-1- مكتب الرخص والشرطة الإدارية**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***الوصف*** | ***العدد*** | ***ملاحظات*** |
| 1 | الطلبات الرخص الاقتصادية م.ع | 27 |  |

**- الرخص المسلمة :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***الوصف*** | ***العدد*** | ***ملاحظات*** |
| 1 | الرخص التجارية | 15 |  |
|  | رخص استغلال الملك العمومي | 08 |  |

**- شكايات رفع الضرر:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***الوصف*** | ***العدد*** | ***ملاحظات*** |
| 1 | شكايات تتعلق بالانشطة التجارية | 06 |  |

**- رخص شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لغرض تجاري**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***نوع شغل الملك الجماعي*** | ***العدد*** | ***ملاحظات*** |
| 1 | لاشيء | 00 |  |

**- المشاركة في اجتماعات مختلفة .**

**4-2 مكتب حفظ الصحة :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***نوع النشاط*** | ***العدد*** | ***ملاحظات*** |
| التحاليل المخبرية للماء | 17 | بالمختبر الاقليمي لمندوبية وزارة الصحة  بقلعة السراغنة |
| التحاليل المخبرية للمواد الغذائية | 18 |
| مراقبة مادة الكلور في الماء | 81 |  |
| البطائق الصحية المسلمة | 27 |  |
| المحلات التجارية التي تمت مراقبتها | 175 |  |
| عدد الملقحين ضد داء السعر | 269 |  |
| معاينة الوفيات | 181 |  |
| محاضر الحجز والإتلاف | 34 |  |
| عمليات الرش بالمبيدات | 09 |  |
| الإنذارات الموجهة | 24 |  |

**- جدول خاص بالمنتجات الغذائية الفاسدة التي تم حجزها وإتلافها :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***المواد*** | ***العدد*** | | ***ملاحظات*** |
| السمك | 374*كيلوغرام* | | يتم اتلاف المواد المحجوزة بالمطرح الخاص بالمجزرة الجماعية |
| اللحوم البيضاء | 214*كيلوغرام* | |  |
| اللحوم الحمراء | 378*كيلوغرام* | |  |
| المصبرات | ***وحدة*** | **Kg** |  |
| 344 | 177 |  |
| الحليب ومشتقاته | ***وحدة*** | **لتر** |  |
| 155 | 108 |  |
| المشروبات والحلويات | ***وحدة*** | **Kg** |  |
| 471 | 188 |  |
| مواد غدائية مختلفة | ***وحدة*** | **Kg** |  |
| 266 | 1011 |  |

**4-3 نشاط دار الجمعيات :**

1. **الانشطة والدورات التكوينية :14**
2. **الانشطة الجمعوية واللقاءات التواصلية :19**
3. **الجموع العامة : 06**

- جموع عامة تأسيسية : 01

- جموع عامة تجديدية : 05

***المحور الثاني : القسم التقني***

1. **مصلحة التعمير والبيئة والممتلكات :**

اضافة الى القيام بالاعمال الاعتيادية المتعلقة بمنح الرخص والشواهد المختلفة المتعلقة بمجال التعمير، يتم تتبع مشاريع اعادة الهيكلة، والبنايات الآيلة للسقوط وتدبير قطاع التعمير بصفة عامة، اضافةالى تدبير الأملاك الجماعية الخاصة فيما يخص الاقتناءات والاكرية، بالاضافة الى البث في مراسلات تهم إعلانات انتهاء تحديد وملخصات مطلب التحفيظ، ولمزيد من التفصيل اقترح البيانات التالية:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***المصالح*** | ***نوع الوثيقة*** | ***العدد*** |
| **مكتب الرخص والشواهد** | رخص البناء | 134 |
| رخص الربط بالعداد الكهربائي- رخص السكن -رخص الاستغلالات التجارية | 113 |
| المشاريع الكبرى | 09 |
| المشاريع الصغرى | 125 |
| تهيئة المحلات التجارية | 05 |
| شواهد الشراء على الشياع | 00 |
| قرارات الهدم | 01 |
|  |  |  |
| **مكتب المراقبة** | الاخبار بمخالفات البناء | 01 |
| الشكايات | 07 |
| الاشهادات | - |
| **مكتب المناطق الخضراء** | صيانة الحدائق | - |

* 1. **مكتب الممتلكات**

- تدبير الأملاك الجماعية فيما يخص:

\* منح رخص الاستغلال الملك العمومي الجماعي المؤقت بمنقولات او عقارات ترتبط بممارسة اعمال تجارية او صناعية او مهنية عبر المنصة الالكترونية الخاصة بذلك [www.rokhas.ma](http://www.rokhas.ma)

\* تعديل القرار التنظيمي الجماعي رقم 42/2014 المتعلق بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بدون إقامة بناء وفق الملاحظات العاملية من اجل عرضه على المجلس الجماعي قصد الدراسة والمصادقة.

\* اعداد مشروع دفت التحملات المتعلق بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام التابع لجماعة قلعة السراغنة بإقامة بناء لنصب اللوحات الاشهارية.

\* البث في مراسلات من المحافظة العقارية تهم إعلانات انتهاء تحديد وملخصات مطلب التحفيظ.

\* حل المشاكل المتعلقة بمحطات الوقوف بالمدينة 74 محطة تم كراؤها بناء على طلب عروض مفتوحة بتنسيق مع مصلحة الجبايات والشرطة الإدارية.

- تدبير الأملاك الجماعية الخاصة فيما يخص الاقتناءات والاكرية

- المشاركة في اجتماعات اللجن الإقليمية واجتماعات مكتب المجلس.

- مسك وتحيين سجل المحتويات.

* 1. **مكتب المناطق الخضراء**

تقوم هذه المصلحة بالأعمال الاعتيادية والمتمثلة في تتبع الأشغال وصيانة المساحات والحدائقالعمومية، كما يقوم بارسال فرق من اجل الحراسة وصيانة الحدائق بالمدينة، وتشذيب الاغراس والأشجار بالمدينة.

كما ان جميع الساحات والأماكن العمومية التي تعتمد على الصهاريج المتنقلة للسقي تعرف جفافا وتدهورا واضحا للاغراس لعدم توفر المكتب على اللوازم الخاصة للسقي، وبهذا أصبح التدخل ملح واستعجالي.

1. **مصلحة الاشغال وتتبع المشاريع :** 
   1. **مكتب الاشغال والصيانة :**

***- المشاريع المنجزة من طرف جماعة قلعة السراغنة:***

\*مشروع بناء أربعة ملاعب للقرب بالعشب الاصطناعي بتكلفة 2 مليون درهم، في انتظار فتح الاظرفة.

\*مشروع بناء سوق السمك، تم تحيين تكلفة المشروع من 3.09 مليون درهم إلى 3.4 مليون درهم، في انتظار توفير العقار المناسب.

\*مشروع بناء مسبح شبه اولمبي، في انتظار الإعلان عن الصفقة.

\*مشروع تهيئة الطرق بالمعهد العالي للتكنولوجيا والمخفر الجديد للشرطة، نسبة الأشغال 45%.

\*مشروع تهيئة الطرق بالمدينة بتكلفة 2 مليون درهم، بحي عواطف 2، ستتم بداية الاشغال يوم 06/05/2025.

\*مشروع تهيئةالطرق بالمدينة الممول من طرف صندوق التجهيز الجماعي**FE،** الأشغال وصلت إلى 80 %، تم رفع التمويل المتبقي، في انتظار الانتهاء من الإجراءات الإدارية، لاستكمال الاشغال المتبقية.

\*مشروع إحداث قرية رياضية بالمدينة، في انتظار توفير العقار المناسب لاحتضان المشروع.

\*مشروع دراسة تهيئة الطريق الوطنية رقم 8 والمدارات والإنارة العمومية، في انتظار نهاية الدراسة، وسيتم الإعلان عن صفقات: صفقة تهيئة المدارات، صفقة تهيئة الطريق الوطنية رقم 8 وطرق أخرى، صفقة الانارة العمومية.

\* مشروع تسيير واستغلال المطرح العمومي لسنة 2025 بتكلفة 1.4 مليون درهم، لمدة 12 شهر، في انتظار بداية الاشغال.

\* مشروع بناء ملحقة إدارية بتجزئة النور 2، تم تحيين المبلغ المرصود، في انتظار بداية الاشغال (انتهاء مرحلة انطلاق المشروع).

\* مشروع صيانة وترميم المساحات الخضراء بالمدينة، في طور نهاية الدراسة.

\* مشروع صيانة الطرق بالمدينة بتكلفة مليون درهم في انتظار فتح الاظرفة.

\* اشغال صيانة شبكة الانارة العمومية بتكلفة 5.2 مليون درهم، في انتظار فتح الاظرفة.

\* مشروع تهيئة الطرق باحياء المدينة، سيتم فتح الاظرفة الأسبوع المقبل.

\* مشروع دراسة اشغال تهيئة المسبح الجماعي، في انتظار فتح الاظرفة.

\* مشروع اقتناء عتاد الانارة العمومية بتكلفة 60 مليون سنتيم، في طور الدراسة.

مشروع اشغال التهيئة الخارجية للمحطة الطرقية والمحجز الجماعي بجماعة قلعة السراغنة، في انتظار فتح الاظرفة.

**- المشاريع المزمع انجازها في إطار الشركات والتعاون:**

\*مشروع انجاز كلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية، في انتظار الدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة والتعاون.

\*مشروع تهيئة الطرق بالجانب الغربي للمدينة من طرف مؤسسة العمران، الاشغال متوقفة.

\* مشروع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المناطق الخضراء بالمدينة، في طور الدراسة.

\* مشروع تهيئة الحي الصناعي الجديد، بداية الاشغال.

***-النقطة الثانية :*انتخاب منتدبي المجلس لدى مجموعة الجماعات الترابية " هندسة "**

**العرض :**

- ***السيد الرئيس*** :تم ادراج هذه النقطة، بناء على رسالة عاملية عدد 848 بتاريخ فاتح ابريل 2025، بعد ان قام المجلس الجماعي خلال دورته المنعقدة بتاريخ 27 يونيو 2024 بالمصادقة على مجموعة الجماعات الترابية " هندسة " يطلب فيها من المجلس تعيين ثلاث منتدبين لدى مجموعة الجماعات الترابية " هندسة" ، وتجدر الإشارة الى انه يتم تمثيل الجماعة، داخل الهيآت التداولية الخاضعة للقانون العام ، بمراعاة المادة 6 من القانون التنظيمي 113-14 ، والتي تعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس، وبناء عليه نفتح باب الترشيحات في هذا الشأن.

وقد تقدم للترشيح لشغل هذه المناصبالسادة:

- نور الدين ايت الحاج رئيس المجلس الجماعي.

- رشيد افس،النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي.

- سلوى الجابري، مستشارة جماعية.

- عصام الطالعي، مستشار جماعي.

بعد ذلك تم المرور الى عملية التصويت، طبقا لمقتضيات المادة 6 والمادة 45 من القانون التنظيمي رقم 114.13 المتعلق بالجماعات. وقد أسفرت العملية على النتائجالتالية:

* + السيد **نور الدين ايت الحاج**، حصل على 17 صوتا من أصل 19، وذلك على الشكل التالي:

- المصوتون بنعم : 17

- الرافضون : 02

- الممتنعون : لا احد

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***الموافقون*** | ***الرافضون*** | ***الممتنعون*** |
| نور الدين آيت الحاج- ياسين فنتاس –المكي الداهي- رشيد افس- فيصل حياني- عبد الرحيم مؤدن- بدر الدين الغزالي-الحسن الحمري-سلوى الجابري- زهيرة بوجديان–م الطاهر بلفاسي- لطيفة مطاوع- فاتحة الرافعي- رجاء بدة- وفاء عابد- زكرياء الزهيد- عصام الطالعي. | - نزهة لعوينة  - الحميد مجدي | لا احد |

* + السيد **رشيد افس**، حصل على 17 صوتا من أصل 19، وذلك على الشكل التالي:

- المصوتون بنعم : 17

- الرافضون : 02

- الممتنعون : لا احد

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***الموافقون*** | ***الرافضون*** | ***الممتنعون*** |
| نور الدين آيت الحاج- ياسين فنتاس –المكي الداهي- رشيد افس- فيصل حياني- عبد الرحيم مؤدن- بدر الدين الغزالي- الحسن الحمري- سلوى الجابري- زهيرة بوجديان–م الطاهر بلفاسي- لطيفة مطاوع- فاتحة الرافعي- رجاء بدة- وفاء عابد- زكرياء الزهيد- عصام الطالعي. | - نزهة لعوينة  - الحميد مجدي | لا احد |

* + السيدة **سلوى الجابري**، حصلت على 17 صوتا من أصل 19، وذلك على الشكل التالي:

- المصوتون بنعم : 17

- الرافضون : 02

- الممتنعون : لا احد

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***الموافقون*** | ***الرافضون*** | ***الممتنعون*** |
| نور نور الدين آيت الحاج- ياسين فنتاس –المكي الداهي- رشيد افس- فيصل حياني- عبد الرحيم مؤدن- بدر الدين الغزالي- الحسن الحمري- سلوى الجابري- زهيرة بوجديان– م الطاهر بلفاسي- لطيفة مطاوع- فاتحة الرافعي- رجاء بدة- وفاء عابد- زكرياء الزهيد- عصام الطالعي. | - نزهة لعوينة  - الحميد مجدي | لا احد |

* + السيد عصام الطالعي حصل على 08أصوات من أصل 19، وذلك على الشكل التالي:

- المصوتون بنعم : 09

- الرافضون : 02

- الممتنعون : 08

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***الموافقون*** | ***الرافضون*** | ***الممتنعون*** |
| المكي الداهي- سلوى الجابري-الحسن الحمري- لطيفة مطاوع- فاتحة الرافعي- رجاء بدة- وفاء عابد- زكرياء الزهيد- عصام الطالعي. | - نزهة لعوينة  -الحميد مجدي | نور الدين آيت الحاج- ياسين فنتاس - رشيد افس- فيصل حياني - عبد الرحيم مؤدن- بدر الدين الغزالي- زهيرة بوجديان–م الطاهر بلفاسي |

إن المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة، المجتمع في الدورة العادية الثانية لشهر ماي 2025، المنعقدة بتاريخ 07 ماي 2025، وبعد دراسة النقطة المتعلقة **بانتخاب منتدبي المجلس لدى مجموعة الجماعات الترابية " هندسة "،** وبعد اللجوء إلى التصويت العلني، وحيث أن عملية التصويت العلني أسفرت على مايلي:

* *انتخاب السيد****نور الدين ايت الحاج رئيس المجلس* الجماعي،** كمنتدب اول لتمثيل المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة لدى مجموعة الجماعات الترابية " هندسة ".
* *انتخاب السيد****رشيد افس*النائب الخامس للرئيس**، كمنتدب ثاني لتمثيل المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة لدى مجموعة الجماعات الترابية " هندسة ".
* *انتخاب السيدة****سلوى الجابري* مستشارة جماعية**، كمنتدب ثالث لتمثيل المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة لدى مجموعة الجماعات الترابية " هندسة ".

**يقرر ما يلي:**

صادق المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة **بالأغلبية المطلقة** لأعضاء المجلس الحاضرين أثناء عملية التصويت على **انتخاب ثلاث منتدبين لمجلس جماعة قلعة السراغنة لدىمجموعة الجماعات الترابية " هندسة "**، وذلك على الشكل التالي:

- **السيد*نور الدين ايت الحاج رئيس المجلس* الجماعي،** كمنتدب اول لتمثيل المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة لدى مجموعة الجماعات الترابية " هندسة ".

- ***السيد رشيد افس*النائب الخامس للرئيس**، كمنتدب ثاني لتمثيل المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة لدى مجموعة الجماعات الترابية " هندسة ".

- ***السيدة سلوى الجابري* مستشارة جماعية**، كمنتدب ثالث لتمثيل المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة لدى مجموعة الجماعات الترابية " هندسة ".

توقيع رئيس المجلس : توقيع كاتب المجلس:

عبد الرحيم مؤذن

***النقطة الثالثة*:إعادة الدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة بين المجلس الجماعي، والجمعية الثقافية والاجتماعية لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة.**

**العرض :**

***- السيد الرئيس***: لقد سبق ان تداول المجلس الجماعي خلال دورته العادية الأولى لشهر فبراير 2025، في هذه الاتفاقية، وتقرر تأجيل هذه النقطة الى دورة لاحقة، وقد تم عرضها من جديد على اللجان الدائمة للمجلس من خلال اجتماع مشترك، وتم اعداد تقرير في الموضوع، ونعطي الكلمة لرؤساء اللجان الدائمة لتقديم تقريرهم في الموضوع.

***-السيدةوفاء عابد***: بخصوص هذه النقطة وبعد اطلاع اللجنة على نموذج اتفاقية شراكة المقدم من طرف الجمعية الثقافية والاجتماعية لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة وبسبب عدم حضور ممثل الجمعية المعنية ارتأت اللجنة مايلي:

* مبدئيا لا يوجد إشكال في دعم هذه الجمعيةشريطة احترام القوانين المنصوص عليها في هذا الإطار.
* إمكانية تخصيص دعم لهذه الجمعية مع الجمعيات الثقافية وإخضاعها لنفس الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات المعتمد من طرف الجماعة لدعم الجمعيات.
  + **السيدة سلوى الجابري:**بالنسبةلهذه النقطة، فقد ناقش أعضاء اللجنة الصيغة القانونية لدعم هذه الجمعية، حيث ان الشراكات تعقد مع المؤسسات العمومية، وبالتالي اقترح أعضاء اللجنة البحث عن صيغة مناسبة لاستفادة الجمعية من الدعم، وفي حالة الموافقة على هذا الأخير في إطار دعم الجمعيات، يجب اخضاع الجمعية للشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات المعتمد من طرف الجماعة في هذا الباب.

***المناقشة:***

* ***السيد الرئيس:***اعتقد انه يجب تأجيل هذه النقطة نظرا لعدم حضور المعني بالامر، رغم توصله باستدعاء الحضور.
* ***السيد المكي الداهي*** : يجب الغاء هذه الاتفاقية حتى لايكون المجلس مجبرا في المستقبل بتوقيع اتفاقيات أخرى مع الثانويات والاعداديات وباقي المؤسسات التعليمية الأخرى.
* ***السيد الحميد مجدي:*** تقارير اللجان الدائمة للمجلس بهذا الخصوص تشير بان هذه الشراكة غير قانونية من الأصل، سواء حضر ممثل هذه الجمعية ام لا.
* ***السيد الرئيس****:*اذن هذه الاتفاقية يجب الغاؤها وليس تأجيلها، مادامت تتنافى مع القانون.

وباستنفاد المناقشات، تم المرور الى عملية التصويت

إن المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة، المجتمع في الدورة العادية الثانية لشهر ماي 2025، المنعقدة بتاريخ 07 ماي 2025، وبعد دراسة النقطة المتعلقة **بإعادة الدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة بين المجلس الجماعي، والجمعية الثقافية والاجتماعية لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة**، وبعد اللجوء إلى التصويت العلني، وحيث أن عملية التصويت أسفرت على مايلي:

- المصوتون بنعم : 20

- المصوتون بلا : لا احد

- الممتنعون : لا احد

***بيان التصويت :***

- عدد الاعضاء الحاضرين : 20

- عدد الاصوات المعبر عنها : 20

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***الموافقون*** | ***الرافضون*** | ***الممتنعون*** |
| نور الدين آيت الحاج- ياسين فنتاس –المكي الداهي- رشيد افس- فيصل حياني- عبد الرحيم مؤدن- بدر الدين الغزالي- الحسن الحمري-سلوى الجابري- زهيرة بوجديان–م الطاهر بلفاسي- لطيفة مطاوع- فاتحة الرافعي- رجاء بدة- وفاء عابد–حمزة الماحي- زكرياء الزهيد - نزهة لعوينة - عصام الطالعي - الحميد مجدي. | لا احد | لا احد |

***ملاحظة*: اصبح**عدد أعضاء المجلس الحاضرين اثناء عملية التصويت 20 بعد التحاق السيد **حمزة الماحي** بقاعة الاجتماعات.

***يقرر مايلي :***

صادق المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة **باجماع** اعضاء المجلس الحاضرين أثناء عملية التصويت، على **الغاء اتفاقية الشراكة بين المجلس الجماعي، والجمعية الثقافية والاجتماعية لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة**

توقيع رئيس المجلس : توقيع كاتب المجلس:

عبد الرحيم مؤدن

***-النقطة الرابعة*:إعادة الدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة بين جماعة قلعة السراغنة والمدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة السراغنة التابعة لجامعة القاضي عياض والمركز الدولي للأبحاث والتنمية المستدامة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة السراغنة.**

**العرض :**

***- السيد الرئيس***: نفس الامر بالنسبةلهذه النقطة، فقد سبق ان تداول المجلس الجماعي بشأنها خلال دورته العادية الأولى لشهر فبراير 2025، وتم تأجيلها أيضا، وعرضت من جديد على انظار اللجان الدائمة للمجلس في اجتماع مشترك، ونعطي الكلمة لرؤساء اللجان الدائمة لتقديم تقريرهم في الموضوع.

***-السيدةوفاء عابد***: بخصوص هذه النقطة وبعد تقديم مشروع هذه الاتفاقية من طرف ممثلين عن المدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة السراغنة وإبراز مدى أهمية الدعم الذي يمكن أن تقدمه الجماعة للجمعية من أجل تحقيق تنمية علمية و ثقافية بالمدينة كتنظيم الأيام المفتوحة بشراكة مع الجماعة ومؤسسات الثانوي التأهيلي أو تنظيم يوم عالمي للزيتون يتم فيه استضافة دول رائدة في هذا المجال، إضافة إلى تنظيم مجموعة من الأنشطة التي تعود بإشعاع على المدينة.

وبعد النقاش والتداول تم الخروج بالتوصيات التالية:

* مبدئيا لا يوجد إشكال في دعم هذه الجمعيةشريطة احترام القوانين المنصوص عليها في هذا الإطار.
* إعطاء مزيد من الوقت لتجويد مشروع اتفاقية الشراكة المطروح على أنظار المجلس.
* إمكانية تخصيص دعم لهذه الجمعية مع الجمعيات الثقافية وإخضاعها لنفس الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات المعتمد من طرف الجماعة لدعم الجمعيات.
* إعداد ورقة تقنية عن تنظيم اليوم العالمي للزيتون من طرف ممثلي المدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة السراغنة.
* **السيدة سلوى الجابري:** بالنسبةلهذهالنقطة، فقد ناقش أعضاء اللجنة الصيغة القانونية لدعم هذه الجمعية، حيث ان الشراكات تعقد مع المؤسسات العمومية، وبالتالي اقترح أعضاء اللجنة البحث عن صيغة مناسبة لاستفادة الجمعية من الدعم، وفي حالة الموافقة على هذا الأخير في إطار دعم الجمعيات، يجب اخضاع الجمعية للشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات المعتمد من طرف الجماعة في هذا الباب.

***المناقشة:***

* ***السيد الرئيس:*** يتبين ان هذه النقطة أيضا يجب الغاؤها دون مناقشة نظرالتنافيها مع القانون من جهة، ولعدم حضور ممثل المدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة السراغنة التابعة لجامعة القاضي عياض والمركز الدولي للأبحاث والتنمية المستدامة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة السراغنة من جهة أخرى.

إن المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة، المجتمع في الدورة العادية الثانية لشهر ماي 2025، المنعقدة بتاريخ 07 ماي 2025، وبعد دراسة النقطة المتعلقة بإعادةالدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة بين جماعة قلعة السراغنة والمدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة السراغنة التابعة لجامعة القاضي عياض والمركز الدولي للأبحاث والتنمية المستدامة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة السراغنة. وبعد اللجوء إلى التصويت العلني، وحيث أن عملية التصويت أسفرت على مايلي:

- المصوتون بنعم : 20

- المصوتون بلا : لا احد

- الممتنعون : لا احد

***بيان التصويت :***

- عدد الاعضاء الحاضرين : 20

- عدد الاصوات المعبر عنها : 20

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***الموافقون*** | ***الرافضون*** | ***الممتنعون*** |
| نور الدين آيت الحاج- ياسين فنتاس –المكي الداهي- رشيد افس- فيصل حياني- عبد الرحيم مؤدن- بدر الدين الغزالي- الحسن الحمري-سلوى الجابري- زهيرة بوجديان–م الطاهر بلفاسي- لطيفة مطاوع- فاتحة الرافعي- رجاء بدة- وفاء عابد–حمزة الماحي- زكرياء الزهيد - نزهة لعوينة - عصام الطالعي - الحميد مجدي. | لا احد | لا احد |

***يقرر مايلي :***

صادق المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة **باجماع اعضاء** المجلس الحاضرين أثناء عملية التصويت، على**الغاء اتفاقية الشراكة بين جماعة قلعة السراغنة والمدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة السراغنة التابعة لجامعة القاضي عياض والمركز الدولي للأبحاث والتنمية المستدامة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة السراغنة.**

توقيع رئيس المجلس : توقيع كاتب المجلس:

عبد الرحيم مؤدن

***النقطة الخامسة*:الدراسة والمصادقة على تسمية ملاعب القرب بمدينة قلعة السراغنة.**

**العرض :**

***- السيد الرئيس***: لقد تداول المجلس الجماعي في شأن هذه النقطة خلال دورته العادية الأولى لشهر ماي 2024، وقد تم ارجاء التداول فيها، وبعد تدارس اللجنة المكلفة بالتنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية من جديد لهذه النقطة، اقترحت أربعة أسماء من قدماء نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، باعتباره اول وأقدم نادي بالمدينة، كما تداولت اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات في الموضوع، واعدت تقريرا لها، ونعطي الكلمة لرئيستي هاتين اللجنتين او من ينوب عنهما لتقديم عرضهما في الموضوع.

***-السيدة وفاء عابد*** : بخصوص هذه النقطة تم سابقا اقتراح مراسلة نادي الوداد الرياضي السرغيني لكرة القدم من طرف مكتب المجلس لكونه أقدم فريق بالمدينة لموافاة الجماعة بلائحة اسمية لقدماء الفريق لإطلاق أسمائهم على ملاعب القرب وبناءا عليه تمت موافاة الجماعة بتاريخ 18 أبريل 2025من طرف النادي بلائحة اسمية تتكون من 08 لاعبين قدماء بصموا على تاريخ مشرف لكرة القدم المحلية.

وبعد النقاش والتداول بين الأعضاء الحاضرين وبناءا على مراسلة فريق الوداد الرياضي السرغيني لكرة القدم تقترح اللجنة تسمية هذه الملاعب كالتالي:

1- ملعب القرب الزاوية : ميلود الوندة.

2- ملعب القرب عواطف1 : أبيبة الفاطمي.

3- ملعب القرب عواطف2 : امبارك الخلوقي.

4- ملعب القرب جنان بكار: المختار دنون.

بخصوص التسميات الأربعة المتبقية تقترح اللجنة إطلاقها على ملاعب القرب التي ستشيد خلال السنة الجارية وذلك حسب الترتيب التالي:

5- فرجي خليفة.

6- عبد الرحمان العنبري.

7- الحبيب المشاوري.

8- صافي الدين العربي.

* ***السيدة لطيبفة مطاوع:***فيما يخص النقطة الأولى المتعلقة بالدراسة والمصادقة على تسمية ملاعب القرب بمدينة قلعة السراغنة، فإن اللجنة قامت باقتراح الأسماء التالية:
* الاسم القديم ملعب القرب الزاوية : الاسم المقترح ملعب القرب أحمد دنون
* الاسم القديم ملعب القرب عواطف 1: الاسم المقترح ملعب القرب الفراجي اخليفة
* الاسم القديم ملعب القرب اجنان بكار: الاسم المقترح ملعب القرب أحمد الزاهيدي ( الملقب بالحجام)
* الاسم القديم ملعب القرب عواطف 2: الاسم المقترح ملعب القرب المختار دنون

***المناقشة:***

***-السيد الرئيس*** : من اجل احداث نوع من التوافق بين الأسماء المقترحة، والواردة بتقارير اللجان الدائمة ، اقترح اختيار أسماء شخصيات متوفاة واخرى لها صدى مهم في فريق الوداد الرياضي السرغيني.

***- السيد م الطاهر بلفاسي*** : اقترح اعتماج أسماء الشخصيات المتوفاة، خليفة فرجي ، احمد الزاهيدي، مصطفى الحنفي، المختار دنون.

- ***السيد الحميد مجدي*** : تكريم الشخصيات يجب ان يكون في حياتهم، اما بعد وفاتهم، اعتقد انهم لا يحتاجون الى تكريم ، واقترح بعد القيام بمجهود، وبعد اتصالي بمجموعة من الأصدقاء، الأسماء التالية: ابيبة الفاطمي، امبارك خلوق، العربي صبحي.

- ا***لسيد الرئيس*** : نمر الى التصويت على الأسماء المقترحة من طرف السيد م الطاهر بلفاسي، والتي فيها الكثير من التوافق وهي كالتالي :

* ملعب فرجي خليفة.
* ملعب احمد الزاهيدي
* ملعب المختار دنون
* ملعب مصطفى الحنفي

وبعد استنفاد المناقشات تم عرض موضوع هذه النقطة على التصويت

إن المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة، المجتمع في الدورة العادية الثانية لشهر ماي 2025، المنعقدة بتاريخ 07 ماي 2025، وبعد دراسة النقطة المتعلقة الدراسة والمصادقة على تسمية ملاعب القرب بمدينة قلعة السراغنة، وبعد اللجوء إلى التصويت العلني، وحيث أن عملية التصويت أسفرت على مايلي:

- المصوتون بنعم : 20

- المصوتون بلا : لا احد

- الممتنعون : لا احد

***بيان التصويت :***

- عدد الاعضاء الحاضرين : 20

- عدد الاصوات المعبر عنها : 20

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***الموافقون*** | ***الرافضون*** | ***الممتنعون*** |
| نور الدين آيت الحاج- ياسين فنتاس –المكي الداهي- رشيد افس- فيصل حياني- عبد الرحيم مؤدن- بدر الدين الغزالي- الحسن الحمري-سلوى الجابري- زهيرة بوجديان–م الطاهر بلفاسي- لطيفة مطاوع- فاتحة الرافعي- رجاء بدة- وفاء عابد–حمزة الماحي- زكرياء الزهيد - نزهة لعوينة - عصام الطالعي - الحميد مجدي. | لا احد | لا احد |

***يقرر مايلي :***

صادق المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة **باجماع**أعضاء المجلس الحاضرين أثناء عملية التصويت، على **تسمية ملاعب القرب** بمدينة قلعة السراغنة بالاسماء التالية:

* ملعب القرب فرجي خليفة.
* ملعب القرب احمد الزاهيدي.
* ملعب القرب المختار دنون.
* ملعب القرب مصطفى الحنفي.

مع تكليف اللجنة المكلفة بالتنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية بتحديد مكان تواجد الملعب المعني بكل تسمية.

توقيع رئيس المجلس : توقيع كاتب المجلس:

عبد الرحيم مؤدن

***-النقطة السادسة*: المصادقة على الثمن الافتتاحي للمزايدة العمومية، المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام التابع لجماعة قلعة السراغنة، لنصب اللوحات الاشهارية**

**العرض :**

***- السيد الرئيس***: لقد سبق ان صادق المجلس الجماعي خلال دورته العادية الثانية لشهر 2024، على تأجيل البث في تعديل كناش التحملات المتعلق بمنح الاستغلال المؤقت للملك العام التابع لجماعة قلعة السراغنة لنصب اللوحات الاشهارية. وبناء على المستجدات القانونية خاصة القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية الصادر بتاريخ 14 يوليوز 2021 وخاصة المادة 16 منه، طلب منا ان يتضمن كناش التحملات الثمن الافتتاحي لكراء هذا المرفق، وقد تمت إعادة دراسة هذه النقطة واحيلت على اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة، واعدت تقريرا لها في الموضوع، ونعطي الكلمة للسيدة رئيسة اللجنة المذكورة لتقديم عرضها في الموضوع.

***-السيدة سلوى الجابري***: بالنسبة للنقطةالمتعلقة بالمصادقة على الثمن الافتتاحي للمزايدة العمومية المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي لنصب اللوحات الإشهارية، اقترح أعضاء اللجنة إرجاء البث في النقطة إلى حين توصلهمبالثمن الافتتاحي المقترح من طرف اللجنة المختصة بإجراء الخبرة الإدارية.

***المناقشة:***

***-ملاحظة :*** تم المرور مباشرة الى عملية التصويت على ارجاء البث في هذه النقطة دون مناقشة ، الى حين انعقاد اللجنة المختصة بإجراء الخبرة الإدارية.

إن المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة، المجتمع في الدورة العادية الثانية لشهر ماي 2025 ، المنعقدة بتاريخ 07 ماي 2025، وبعد دراسة النقطة المتعلقة بالمصادقة على الثمن الافتتاحي للمزايدة العمومية، المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام التابع لجماعة قلعة السراغنة، لنصب اللوحات الاشهارية، وبعد اللجوء إلى التصويت العلني، وحيث أن عملية التصويت أسفرت على مايلي:

- المصوتون بنعم : 19

- المصوتون بلا : لا احد

- الممتنعون : لا احد

***بيان التصويت :***

- عدد الاعضاء الحاضرين : 19

- عدد الاصوات المعبر عنها : 19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***الموافقون*** | ***الرافضون*** | ***الممتنعون*** |
| نور الدين آيت الحاج- ياسين فنتاس –المكي الداهي- رشيد افس- فيصل حياني- عبد الرحيم مؤدن- بدر الدين الغزالي- سلوى الجابري- زهيرة بوجديان–م الطاهر بلفاسي- لطيفة مطاوع- فاتحة الرافعي- رجاء بدة- وفاء عابد–حمزة الماحي- زكرياء الزهيد - نزهة لعوينة - عصام الطالعي - الحميد مجدي. | لا احد | لا احد |

***ملاحظة :*** اصبح عدد أعضاء المجلس الحاضرين اثناء عملية التصويت 19،وذلك بعد مغادرة السيد الحسن الحمري لقاعة الاجتماعات.

***يقرر مايلي :***

صادق المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة **بإجماع** أعضاء المجلس الحاضرين أثناء عملية التصويت، على تأجيل البث في **الثمن الافتتاحي للمزايدة العمومية، المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام التابع لجماعة قلعة السراغنة، لنصب اللوحات الاشهارية ،** الى حين انعقاد اللجنة المختصة بإجراء الخبرة الإدارية.

.

توقيع رئيس المجلس : توقيع كاتب المجلس:

عبد الرحيم مؤدن

***-النقطة السابعة*: إعادة الدراسة والمصادقة على دفتر التحملات المتعلق بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام التابع لجماعة قلعة السراغنة، بإقامةبناء لنصب اللوحات الاشهارية**

**العرض :**

***- السيد الرئيس***: لقد سبق ان صادق المجلس الجماعي على تأجيل البث في المصادقة على دفتر التحملات المذكور، وكما اشرت في السابق، فقد طلب منا ان يتضمن كناش التحملات المذكور، الثمن الافتتاحي لكراء هذا المرفق.

وقد تم عرض هذه النقطة على انظار اللجنة المكلفة بالتعمير واعداد التراب والبيئة، واعدت تقريرا في الموضوع، ونعطي الكلمة لنائبة رئيسة اللجنة لتلاوة تقريرها.

- ***السيدة زهيرة بوجديان***: بعد المناقشة وتبادل الآراء مع مصلحة الممتلكات الجماعية، تم تأجيل البث في هذه النقطة من جديد،إلى حين تحديد الثمنالافتتاحي من طرف اللجنة المختصة والتي يتم تعيين أعضائها من طرف السلطة الإقليمية.

***المناقشة:***

***-ملاحظة :*** تم المرور مباشرة الى عملية التصويت على ارجاء البث في هذه النقطة دون مناقشة ، إلى حين تحديد الثمنالافتتاحي من طرف اللجنة المختصة.

إن المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة، المجتمع في الدورة العادية الثانية لشهر ماي 2025 ، المنعقدة بتاريخ 07 ماي 2025، وبعد دراسة النقطة المتعلقة بإعادة الدراسة والمصادقة على دفتر التحملات المتعلق بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام التابع لجماعة قلعة السراغنة، بإقامة بناء لنصب اللوحات الاشهارية، وبعد اللجوء إلى التصويت العلني، وحيث أن عملية التصويت أسفرت على مايلي:

- المصوتون بنعم : 19

- المصوتون بلا : لا احد

- الممتنعون : لا احد

***بيان التصويت***

- عدد الاعضاء الحاضرين : 19

- عدد الاصوات المعبر عنها : 19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***الموافقون*** | ***الرافضون*** | ***الممتنعون*** |
| نور الدين آيت الحاج- ياسين فنتاس –المكي الداهي- رشيد افس- فيصل حياني- عبد الرحيم مؤدن- بدر الدين الغزالي- سلوى الجابري- زهيرة بوجديان–م الطاهر بلفاسي- لطيفة مطاوع- فاتحة الرافعي- رجاء بدة- وفاء عابد–حمزة الماحي- زكرياء الزهيد - نزهة لعوينة - عصام الطالعي - الحميد مجدي. | لا احد | لا احد |

***يقرر مايلي :***

صادق المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة **باجماع**أعضاء المجلس الحاضرين أثناء عملية التصويت، على**تأجيل البث في دفتر التحملات المتعلق بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام التابع لجماعة قلعة السراغنة، بإقامةبناء لنصب اللوحات الاشهارية،**إلى حين تحديد الثمنالافتتاحي من طرف اللجنة المختصة**.**

توقيع رئيس المجلس : توقيع كاتب المجلس:

عبد الرحيم مؤدن

***-النقطة الثامنة*: المصادقة على الثمن الافتتاحي المتعلق بالتدبير المفوض للمجزرة الجماعية**

**العرض :**

***- السيد الرئيس***: لقد تم تدارس هذه النقطة من طرف اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة، واعدت تقريرا لها في الموضوع ونعطي الكلمة لرئيسة اللجنة لعرض تقريرها.

***- السيدة سلوى الجابري :*** بالنسبة للثمن الافتتاحي للتدبير المفوض للمجزرة، أوصى أعضاء اللجنة بإرجاء البث في هذه النقطة كذلك، نظرا لأن مشروع المجزرة ما يزال في طور الإنجاز. وقد ارتأت اللجنة الإبقاء على نمط التدبير الحالي مؤقتا، في أفق الانتقال لاحقا إلى نمط التدبير عبر شركة التنمية المحلية، اقتداء بتجارب ناجحة على مستوى جماعات ترابية أخرى (يتم إنشاء شركات التنمية المحلية بمبادرة من الجماعات الترابية، وذلك في شكل شركات مجهولة الاسم بهدف القيام بأنشطة اقتصادية تقع ضمن مجالات اختصاص الجماعة وتعتبر هذه الشركات بمثابة هيئات تنفيذية لمشاريع الجماعة).

***المناقشة:***

***- ملاحظة***  : تم المرور مباشرة الى عملية التصويت دون مناقشة،على تأجيل البث في هذه النقطة، الى غاية تجويد هذه الصيغة من التدبير.

إن المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة، المجتمع في الدورة العادية الثانية لشهر ماي 2025 ، المنعقدة بتاريخ 07 ماي 2025، وبعد دراسة النقطة المتعلقة بالمصادقة على الثمن الافتتاحي المتعلق بالتدبير المفوض للمجزرة الجماعية، وبعد اللجوء إلى التصويت العلني، وحيث أن عملية التصويت أسفرت على مايلي:

- المصوتون بنعم : 19

- المصوتون بلا : لا احد

- الممتنعون : لا احد

***بيان التصويت :***

- عدد الاعضاء الحاضرين : 19

- عدد الاصوات المعبر عنها : 19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***الموافقون*** | ***الرافضون*** | ***الممتنعون*** |
| نور الدين آيت الحاج- ياسين فنتاس –المكي الداهي- رشيد افس- فيصل حياني- عبد الرحيم مؤدن- بدر الدين الغزالي- سلوى الجابري- زهيرة بوجديان–م الطاهر بلفاسي- لطيفة مطاوع- فاتحة الرافعي- رجاء بدة- وفاء عابد–حمزة الماحي- زكرياء الزهيد - نزهة لعوينة - عصام الطالعي - الحميد مجدي. | لا احد | لا احد |

***يقرر مايلي :***

صادق المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة **بإجماع** أعضاء المجلس الحاضرين أثناء عملية التصويت، على**تأجيل البث في الثمن الافتتاحي المتعلق بالتدبير المفوض للمجزرة الجماعية**، الى غاية تجويد هذه الصيغة من التدبير.

توقيع رئيس المجلس : توقيع كاتب المجلس:

عبد الرحيم مؤدن

***-النقطة التاسعة*: المصادقة على دفتر التحملات والملاحق الخاصة به، والمتعلقة بالتدبير المفوض للمجزرة الجماعية.**

**العرض :**

***- السيد الرئيس***: لقد تم تدارس هذه النقطة من طرف اللجنة المكلفة بالتعمير واعداد التراب والبيئة، واعدت تقريرا لها في الموضوع ونعطي الكلمة لنائبة رئيسة اللجنة لعرض تقريرها.

- ***السيدة زهيرة بوجديان*** : بعد المداولة وتبادل الآراء بين أعضاء اللجنة والمصالح المعنية المكلفة بالتدبير المفوض ،تثمن اللجنة كلالمجهودات المبذولة وتتبنى الصيغة المقترحة لتدبير هذا المرفق وتعتبر أن التدبير المفوض صيغة تمكن من تحسينمردودية الخدمات المقدمة، كما تعمل على تنمية الموارد المالية للجماعة، على أساس انه بعد المصادقة والتأشير علىدفتر التحملات، وجب إخضاع هذه التجربة إلى التقييم حيث إذا كانت ناجحة وجب تعميمها على باقي المرافق الجماعيةالتي كانت تخضع إلى عقود الكراء اوالاستغلال، وإذا ما تبث عدم نجاعتها في التدبير فان اللجنة تقترح الصيغة الثانية ، وهي شركة التنمية المحلية SDL .

***المناقشة :***

***- ملاحظة***  : تم المرور مباشرة الى عملية التصويت دون مناقشة،على تأجيل البث في هذه النقطة.

إن المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة، المجتمع في الدورة العادية الثانية لشهر ماي 2025 ، المنعقدة بتاريخ 07 ماي 2025، وبعد دراسة النقطة المتعلقة بالمصادقة على الثمن الافتتاحي المتعلق بالتدبير المفوض للمجزرة الجماعية، وبعد اللجوء إلى التصويت العلني، وحيث أن عملية التصويت أسفرت على مايلي:

- المصوتون بنعم : 18

- المصوتون بلا : لا احد

- الممتنعون : لا احد

إن المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة، المجتمع في الدورة العادية الثانية لشهر ماي 2025 ، المنعقدة بتاريخ 07 ماي 2025، وبعد دراسة النقطة بالمصادقة على دفتر التحملات والملاحق الخاصة به، والمتعلقة بالتدبير المفوض للمجزرة الجماعية،وحيث أن عملية التصويت أسفرت على مايلي:

- المصوتون بنعم : 18

- المصوتون بلا : لا احد

- الممتنعون : لا احد

***بيان التصويت***

- عدد الاعضاء الحاضرين :18

- عدد الاصوات المعبر عنها : 18

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***الموافقون*** | ***الرافضون*** | ***الممتنعون*** |
| نور الدين آيت الحاج-–المكي الداهي- رشيد افس- فيصل حياني- عبد الرحيم مؤدن- بدر الدين الغزالي- سلوى الجابري- زهيرة بوجديان–م الطاهر بلفاسي- لطيفة مطاوع- فاتحة الرافعي- رجاء بدة- وفاء عابد–حمزة الماحي- زكرياء الزهيد - نزهة لعوينة - عصام الطالعي - الحميد مجدي. | لا احد | لا احد |

***ملاحظة***: اصبح عدد اعضاء المجلس الحاضرين هو 18 ، وذلك بعد مغادرة السيد ياسين فنتاس ، لقاعة الاجتماعات.

***يقرر مايلي :***

صادق المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة **باجماع**أعضاء المجلس الحاضرين أثناء عملية التصويت، على **ارجاء البث في دفتر التحملات والملاحق الخاصة به، والمتعلقة بالتدبير المفوض للمجزرة الجماعية، واحالته على انظار السلطات المختصة قصد ابداء الرأي.**

توقيع رئيس المجلس : توقيع كاتب المجلس:

عبد الرحيم مؤدن

* ***النقطة العاشرة*: تعديل القرار التنظيمي المتعلق بالترخيص للاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بدون إقامة بناء.**

**العرض :**

***- السيد الرئيس***: لقد تم تدارس هذه النقطة خلال الدورةالعادية الثانية للمجلس الجماعي لشهر ماي 2024، لكن عند ارسال مشروع هذا القرار قصد التأشير عليه، تمت اعادته للمصالح الجماعية من اجل العمل على تدارك الملاحظات التالية:

- تحديد مدة رخصة الاحتلال المؤقت

- تحديد المساحات المسموح الترخيص بها بدقة

- تحديد الجهات المعنية بالاخبار بمنح رخص الاحتلال المؤقت قصد التتبع

- تضمين القرار كيفية اشتغال أعضاء لجنة البث في الملفات مع تحديد المهام الموكولة اليها

- تحديد الأنشطة المعفية من مستحقات رسم الاحتلال المؤقت للملك الجماعي بدون إقامة بناء

وقد تم تدارس هذه النقطة من طرف اللجنة المكلفة بالتعمير واعداد التراب والبيئة، واعدت تقريرا لها في الموضوع ونعطي الكلمة لنائبة رئيسة اللجنة لعرض تقريرها في الموضوع.

- ***السيدة زهيرة بوجديان***: فيما يخص هذه النقطة ، اللجنة تثمن المجهودات التي بذلت من طرف مكتب الممتلكات الجماعية في تعديل هذا القرار بتنسيق مع مصالحالسلطات الإقليمية وفق القوانين والقرارات الجديدة في هذا الباب ،وبالتالي فان اللجنة لا ترى مانعا في المصادقة علىهذا القرار مع الالتزام باحترام جميع القوانين المنظمة والقرارات الجاري بها العمل،وتدارك جميع الملاحظات الواردةعلى هذه الجماعة من طرف مصالح السلطات الإقليمية.

***المناقشة:***

***- ملاحظة***  : تم المرور مباشرة الى عملية التصويت على هذه النقطة دون مناقشة.

إن المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة، المجتمع في الدورة العادية الثانية لشهر ماي 2025 ، المنعقدة بتاريخ 07 ماي 2025، وبعد دراسة النقطة المتعلقة بتعديل القرار التنظيمي المتعلق بالترخيص للاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بدون إقامة بناء، وبعد اللجوء إلى التصويت العلني، وحيث أن عملية التصويت أسفرت على مايلي:

- المصوتون بنعم : 18

- المصوتون بلا : لا احد

- الممتنعون : لا احد

إن المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة، المجتمع في الدورة العادية الثانية لشهر ماي 2025، المنعقدة بتاريخ 07 ماي 2025، وبعد دراسة النقطة المتعلقة بتعديل القرار التنظيمي المتعلق بالترخيص للاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بدون إقامة بناء، وحيث أن عملية التصويت أسفرت على مايلي:

- المصوتون بنعم : 18

- المصوتون بلا : لا احد

- الممتنعون : لا احد

***بيان التصويت***

- عدد الاعضاء الحاضرين : 18

- عدد الاصوات المعبر عنها : 18

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***الموافقون*** | ***الرافضون*** | ***الممتنعون*** |
| نور الدين آيت الحاج-–المكي الداهي- رشيد افس- فيصل حياني- عبد الرحيم مؤدن- بدر الدين الغزالي- سلوى الجابري- زهيرة بوجديان–م الطاهر بلفاسي- لطيفة مطاوع- فاتحة الرافعي- رجاء بدة- وفاء عابد–حمزة الماحي- زكرياء الزهيد - نزهة لعوينة - عصام الطالعي - الحميد مجدي. | لا احد | لا احد |

***يقرر مايلي :***

صادق المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة **باجماع**أعضاء المجلس الحاضرين أثناء عملية التصويت، على **تعديل القرار التنظيمي المتعلق بالترخيص للاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بدون إقامة بناء.**

توقيع رئيس المجلس : توقيع كاتب المجلس:

عبد الرحيم مؤدن

***النقطة الحادية عشر*: تعديل القرار الجماعي عدد 46/2014 حول تنظيم المقبرة.**

**العرض :**

***- السيد الرئيس***: لقد كان العمل في السابق بمقتضيات القرار الجماعي 06/2014 بتاريخ 07 نونبر 2017، المتعلق بتنظيم المقبرة، وعملا بمستجدات القوانين والمراسيم المنظمة لهذه المقابر، حاولنا ان يتضمنها المشروع الجديد، ليكون شاملا لجميع المقابر الإسلامية بالمدينة.

وقد تدارست اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات، واللجنة المكلفة بالتعمير واعداد التراب والبيئة، هذاالقرار، واعدتا المشروع الجديد الذي بين ايديكم ونعطي الكلمة لرئيستي هاتين اللجنتين لتلاوة تقريرهما في الموضوع.

- ***السيدة زهيرة بوجديان***: فيما يخص هذه النقطة فقد شملت التعديلات جوانب شكلية وأخرى من حيث مضمون هذا القرار:

**\* من الناحية الشكليــــة :**

- تعديل الرأسية وفق الهيكل التنظيمي لجماعة قلعة السراغنة.

- تعديل التسمية من قرار جماعي عدد 46/2014 حول تنظيم المقبرة إلى قرار جماعي حول تنظيم المقابر الإسلامية بنفوذ جماعة قلعة السراغنة.

**\* من ناحية المضمــون :**

* تحيين جميع القوانين التنظيمية المؤطرة للمقابر الإسلامية بتراب المملكة.
* تعديل مصطلح بلدية قلعة السراغنة بمصطلح جماعة قلعة السراغنة وفق القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
* تعديل مصطلح المقبرة البلدية بالمقابر الإسلامية التابعة لنفوذ جماعة قلعة السراغنة.
* تعديل الفصل 12 من الباب الثالث والمتعلق بمواقيت فتح المقابر الإسلامية :

- تفتح المقابر الإسلامية طيلة أيام الأسبوع من شروق الشمس إلى غروبها، ولا يجوز الدفن بعد غروبها إلا بإذن منرئيس الجماعة.

- بالنسبة للتوقيت الصيفي تفتح المقبرة من طلوع الشمس إلى غاية منتصف الليل.

- وفي الحالات الاستثنائية لا يتم الدفن إلا بعد الحصول على إذن من رئيس الجماعة.

* تعديل الباب الرابع ليصبح : محافظ المقبرة وحراسها.
* تعديل الفصلين 13 و15 من الباب الرابع :

+ الفصل 13 : يعين رئيس الجماعة حراسا لكل مقبرة من بين أعوان الجماعة .

+ الفصل 15 : يعين رئيس الجماعة من بين موظفي الجماعة محافظا للمقبرة يعهد إليه بالمسؤوليات التالية:

* تعديل الفقرة السادسة من الفصل 15 كما يلي: يسهر المحافظ تحت مراقبة رئيس المكتب الجماعي لحفظ الصحةوبتنسيق مع رئيس المصلحة المختصة ورئيس القسم على تنفيذ كل التدابير الخاصة بشرطة المقابر وبالمحافظةعليها وصيانتها.
* تعديل الباب الثامن كما يلي:إغلاق المقابر الإسلامية وتحويلها.
* تعديل الفصل 28: تفتح الأجنحة المغلقة بالمقابر الإسلامية لزيارة العموم طيلة أيام الأسبوع من الساعة التاسعةصباحا إلى الرابعة عصرا .
* تعديل الفصل 29 : يمكن تحويل كل مقبرة وتغيير طبيعتها بمقرر جماعي إذا كان وجودها يتعارض مع جماليةالعمران ويخل بمقتضيات النظافة والصحة العمومية ،وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة تثمن جميع المجهودات المبذولة لتعديل القرار رقم 46/2014 وفق ما تمليهالمستجدات القانونية والتنظيمية للمقابر الإسلامية بالمملكة، ولا ترى مانعا في المصادقة عليه.

* ***السيدة لطيفة مطاوع*** : اللجنة لا ترى مانعا في تعديل القرار الجماعي عدد 46/2014 الخاص بالمقابر الإسلامية مع مراعاة القوانين وتضمين الملاحظات التي تم اقتراحها من طرف اللجنة والمتمثلة في التوقيت الخاص بالدفن حيث اقترحت التوقيت التالي:
* من طلوع الشمس إلى غروبها التوقيت العادي.
* من طلوع الشمس إلى منتصف الليل بالنسبة للتوقيت الصيفي.
* ضرورة الحصول على إذن مسبق من طرف رئيس المجلس الجماعي خارج هذه الأوقات.
* أما فيما يخص توقيت الزيارة الخاص بالمقابر الإسلامية فاللجنة تقترح أن يكون طيلة أيام الأسبوع من 9:00 صباحا إلى الرابعة عصرا.

***المناقشة:***

* ***السيد الرئيس*** : تجدر الإشارة الى انه تم الاخذ بعين الاعتبار مقترحات اللجان الدائمة بمشروع القرار الجديد ، ونطلب منكم مناقشته وابداء الرأي فيه.
* ***السيد فيصل حياني :*** لدي بعض الملاحظات بخصوص هذا المشروع، على مستوى التوقيت ، عمليا تأكد بان هذا التوقيت يخلق نوعا من الارباك، خصوصا في فصل الصيف حيت تكون الحرارة مرتفعة، اقترح تحديد توقيت معين تفاديا للمشاكل التي قد تطرح وحتى تكون هناك اريحية لدى المحافظين، والملاحظة الثانية بخصوص الحالات الاستثنائية ، اقترح إضافة كلمة مكتب حفظ الصحة.
* ***السيد الرئيس :*** اعتقد بأن التوقيت المتضمن بالمشروع أي من طلوع الشمس الى غروبها جيد، وادق مع مراعاة بعض الحالالت الاستثنائية الطارئة.
* ***السيد رشيد افس :*** اذا تم الاخذ بعبارة طلوع الشمس، قد يكون الامر مبكرا الى الساعة السادسة صباحا، اذ يصعب معه على المحافظ الوفاء بهذا التوقيت.
* ***السيدة نزهة لعوينة***: لا اعتقد بأن تحديد التوقيت ضروري من اجل الدفن، فهناك حالات لا تستدعي الالتزام بالتوقيت.
* ***السيدة فاتحة الرافعي*** : في الحالة التي يكون فيها النهار قصيرا، هل نلتزم بطلوع الشمس وغروبها؟
* ***السيد الرئيس*** : نحن نضع المساطر القانونية لهذا القرار ويجب الالتزام بها، ، ودون ذلك يعد تقصيرا في المهام ، مع مراعاة الحالات الاستثنائية .
* ***السيد فيصل حياني*** : اقترح من طلوع الشمس الى الساعة الثامنة مساء.
* ***السيد الرئيس :***طلوع الشمس أيضا يختلف حسب الفصول، واقترح ان يكون العمل من الثامنة صباحا الى التاسعة مساء مع التعامل مع حالات الطوارئ.
* ***السيد فيصل حياني:*** لابد من إضافة مكتب حفظ الصحة للفقرة الأولى والثالثة من الفصل الثاني عشر، وأيضا الفصل الثامن عشر.
* ***السيد رشيد افس :*** يجب حذف كلمة السياجات من الفقرة الأولى من الفصل الثالث، كما اقترح حذف الفصل الرابع أماكن خاصة للمدافن العائلية، نظرا لضيق المساحة المتبقاة داخل المقبرة.
* ***السيد م الطاهر بلفاسي :*** هذه المقبرة التي تنظمون لها بهذا القرار، ربما لن تستوعب الدفن سوى لمدة سنة او سنة ونصف، لذلك يجب تفعيل القرار الجماعي من اجل احداث مقبرة أخرى.
* ***السيد الرئيس****:*بالنسبة للفصل الرابع من مشروع هذا القرار، فلاداعي لحذفه،*وسنعمل* على الاخذ بجميع الملاحظات المقترحة من طرف السادة أعضاء المجلس الجماعيوتضمينها بالمشروع المعدل، والمتمثلة أساسا في ما يلي:
  + حذف كلمة " **تفصلها سياجات** " من الفصل الثالث.
  + إضافة كلمة " **او من مكتب حفظ الصحة** " الى:

-آخر الفصل الحادي عشر.

-آخر الفقرة الأولى والثالثة من الفصل 12.

* + تعديل الفقرة الأولى من الفصل 12 لتصبح:"....... **من الثامنة صباحا الى التاسعة ليلا** ..."

إن المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة، المجتمع في الدورة العادية الثانية لشهر ماي 2025، المنعقدة بتاريخ 07 ماي 2025، وبعد دراسة النقطة المتعلقة بتعديل القرار الجماعي عدد 46/2014 حول تنظيم المقبرة، وبعد اللجوء إلى التصويت العلني، وحيث أن عملية التصويت أسفرت على مايلي:

- المصوتون بنعم : 18

- المصوتون بلا : لا احد

- الممتنعون : لا احد

***بيان التصويت***

- عدد الاعضاء الحاضرين : 18

- عدد الاصوات المعبر عنها : 18

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***الموافقون*** | ***الرافضون*** | ***الممتنعون*** |
| نور الدين آيت الحاج-–المكي الداهي- رشيد افس- فيصل حياني- عبد الرحيم مؤدن- بدر الدين الغزالي- سلوى الجابري- زهيرة بوجديان–م الطاهر بلفاسي- لطيفة مطاوع- فاتحة الرافعي- رجاء بدة- وفاء عابد–حمزة الماحي- زكرياء الزهيد - نزهة لعوينة - عصام الطالعي - الحميد مجدي. | لا احد | لا احد |

***يقرر مايلي :***

صادق المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة **باجماع** أعضاء المجلس الحاضرين أثناء عملية التصويت، على **تعديل القرار الجماعي عدد 46/2014 حول تنظيم المقبرة.**

توقيع رئيس المجلس : توقيع كاتب المجلس:

عبد الرحيم مؤدن

**ورفعت الجلسة الأولى للدورة العادية الثانية لشهر ماي 2025،**

**على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا.**

**المملكة المغربية**

**وزارة الداخلية**

**عمالة اقليم قعة السراغنة**

***جماعة قلعة السراغنة***

***مديرية المصالح***

# القسم الاقتصادي و الاداري والمالي

# مصلحة الشؤون الادارية والقانونية

# مكتب شؤون المجلس واللجان

# *محضر اجتماع الدورة العاديــة الثانية*

# *لشهــر ماي 2025*

# *( الجلســــــــة الثانية )*

تطبيقا لمقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85، المؤرخ في 20 رمضان 1436 (7 يوليوز 2015) انعقـــدت يــومالأربعاء 16 ذو القعدة 1446، الموافق 14 ماي 2025، في جلسة علنية، الجلسة الثانية من الدورة العادية الثانية لشهر ماي 2025 لمجلس جماعة قلعة السراغنة، بقاعـة الاجتماعات بمقر جماعة قلعة السراغنة، على الساعة العاشرة صباحا، تحـــــــــــــــت رئاســـة الســـــــــيد **نور الدين آيت الحاج** رئيس المجلس الجماعي، وبحضور السيد **رشيد معروفي** باشا مدينة قلعة السراغنة.

**\* *العدد القانوني لأعضاء المجلس* : 31**

**\* *الأعضاء المزاولون مهامهم* : 31**

**\* *الأعضاء الحاضرون*  : 05**

- ياسين فنتاس : النائب الأول للرئيس

- المكي الداهي : النائب الرابع للرئيس

- حمزة الماحي : مستشار جماعي

- عبد الرزاق اشليح : مسنشار جماعي

- الحميد مجدي :مستشار جماعي

***\* المتغيبون : 26***

- نور الدين آيت الحاج : رئيس المجلس الجماعي

- عبد الرحيم الصالح : النائب الثاني للرئيس

- عبد الرحيم عياد : النائب الثالث للرئيس

- رشيد افس : النائب الخامس للرئيس

- فيصل حياني : النائب السادس للرئيس

- عبد الرحيم مؤدن : كاتب المجلس

- بدر الدين الغزالي : نائب كاتب المجلس

- الحسن الحمري : مستشار جماعي

- سلوى الجابري : مستشار جماعي

- زهيرة بوجديان : مستشار جماعي

- م الطاهر بلفاسي : مستشار جماعي

- لطيفة مطاوع : مستشار جماعي

- الزهرة افس : مستشار جماعي

- مصطفى فضيل : مستشار جماعي

- فاتحة الرافعي : "

- رجاء بدة : "

- وفاء عابــــــد : "

- نسرين حضرية : "

- سماح الحبشي : "

- زكرياء الزهيد : "

- سمير الخليفي : "

- نعيمة معروف : "

- رشيد الباسيط : "

- نزهة لعوينة : "

- عصام الطالعي : "

- وديع لحمادي : "

كما حضر هذا الاجتماع بصفة استشارية السادة:

- فوزي حيمودي : رئيس القسم الاقتصادي والإداري والمالي

- محمد حوزي : رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية.

- عمر بنطاهر : رئيس مكتب الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية.

- بدر الدين بوعلالة : رئيس مكتب شؤون المجلس واللجان

- عبد اللطيف وهدان : عن مكتب شؤون المجلس واللجان.

- عبد الحميد عابد : عن الباشوية.

**جدول الأعمال**

- تقديم الأجوبة عن الأسئلة الكتابية .

في البداية افتتح السيد ياسين فنتاس الجلسة بكلمة رحب في مستهلها بالسيد الباشا والسادة أعضاء المجلس الجماعي ، و بالسادة رؤساء الاقسام والمصالح الجماعية ، وبالسادة ممثلي المشهد الإعلامي والمجتمع المدني والحضور الكريم، معلنا عن افتتاح الجلسة الثانية من الدورة العادية الثانية لشهر ماي 2025 والمتعلقة بتقديم الأجوبة عن الأسئلة الكتابية. وقبل افتتاح باب المناقشات، طلب من الحضور الكريم قراءة الفاتحة، ترحما على روح والد المستشار الجماعي السيد عصام الطالعي.

ونظرا لغياب كاتب المجلس ونائبه، تم تعيين السيد المكي الداهي كاتب للجلسة.

***العرض:***

- ***السيد ياسين فنتاس***: تطبيقا لمقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، نشرع في تقديم الأجوبة عن الأسئلة الكتابية التي تم التوصل بها داخل الآجال القانونية ، والتي تقدم بها المستشار السيد الحميد مجدي.

كما نذكر بمقتضيات المادة 14 من النظام الداخلي للمجلس، والتي تنص على أنه يجيب الرئيس أو أحد نوابه حسب الترتيب في التعيين، عن الأسئلة المبرمجة في الجلسة المخصصة لذلك. وأعطي الكلمة للسيد الحميد مجدي واضع السؤال لتقديم ملخص حول سؤاله في مدة لا تتجاوز خمس دقائق.

**\* السؤال الاول : ماهي المخططات والإجراءات العملية التي سوف تتخذونها آنيا وعلى المدى القريب والمتوسط لحل معضلة الحفر والبالوعات المهترئة والمفتوحة بالطرقات والشوارع؟**

***- السيد الحميد مجدي***: سؤالي واضح، ويتعلق بالحفر والطرق المتدهورة بالمدينة، فعند طرحي لهذا السؤال اريد التنبيه الى الحالة الرديئة للشوارع والازقة بالمدينة، هذا واقع سوف لا نختلف فيه، بالإضافة الى انه خلال عملية الربط بشبكة الماء او الكهرباء، يقوم المواطنين بعملية الحفر، دون ارجاع الحالة الى ما كانت عليه في السابق، مما يلحق الضرر بالطرق والازقة، والتي هي متضررة في الأصل، كذلك المؤسسات الأخرى كاتصالات المغرب او ارونج او انوي، عند تمريرها لشبكات الاتصال، كذلك بالنسبة بالنسبة للشركة الجهوية للتوزيع، التي تقوم بعمليات الحفر، هنا وهناك دون إعادة الطرق الى حالتها السابقة ، فسؤالي هو التالي : هل للمكتب المسير تصور اولي للتخفيف من الضرر في افق حل نهائي، لانه لا يجوز ان تبقى الطرق على شكلها الحالي، وهذا الاشكال الطرقي يقلق الناس ، ويخلق الثوثرات بين المواطنين، ويتسبب ربما حتى في وقوع حوادث وعرقلة للسير والجولان.

***الجواب :***

***- السيد ياسين فنتاس***: سؤال السيد المستشار يشاركه فيه عموم الساكنة، وجوابي سيكون مقسما الى محاور، لتسهيل عملية التتبع والفهم.

بالنسبة لمسالة اتلاف الطرق: اود في البداية ان اطرح التساؤل التالي، متى يكون اتلاف الطرق؟ الجواب، تكون هذه المسالة، اما من طرف المواطن العادي، الذي يتوفر على مسكن، ويريد ربطه بشبكة الماء الشروب او بشبكة التطهير، وهذا امر من حقه، كما ان هناك مسألة اتلاف الطريق، مطروح في التجزئات القديمة بالمدينة، وهنا يتم قطع الطريق للضرورة، نظرا لان تلك الشبكة، التي يريد الربط بها، توجد في جهة واحدة من الطريق، بمعنى على جهة اليمين او اليسار فقط، فلايوجد حل سوى حفر المسار الدي سيتم من خلاله الربط بتلك الشبكات،لكن هذه العملية تخضع لمسطرة قانونية ، تبعا لدورية وزير الداخلية عدد 2009 بتاريخ 01 شتنبر 2014، وتمنح لها رخصة اتلاف الطريق، وبها طريقتين للاداء، اما بأداء المواطن لنسبة1.25في المائة من قيمة التكلفة الاجمالية لاعادة الحالة الى ما كانت عليها، او نسبة0.25 في المائة من التكلفة بالنسة للشركات التي تلتزم بإعادة الحالة الى ما كانت عليها على نفقتها الخاصة. ومصلحة الاشغال وتتبع المشاريع بالجماعة، هي المكلفة بتلقي وتسليم رخصة اتلاف الطريق عبرسلك مسطرة قانونية محددة، تبتدئ من المصلحة الخارجية المعنية ، التيتزود المواطن برسم مفصل للمسار الربط، بعدها يتم تعيين لجنة مختلطة للمعاينة، تقوم باحتساب أمتارالاتلاف، ويتم انجاز محضر المعاينة، الذي يضم ممثل عن السلطة المحلية، وممثل عن الجماعة، والمعني بالامر، وبناء على ذلك المحضر، يقوم المهندس الجماعي، باحتساب التكلفة المالية ،وبعدها يتم أداءرسم الاتلاف الى وكالة المداخيل بالجماعة.

اما فيما يتعلق بمسألة ارجاع الطريق، الى ماكانت عليه في السابق، هذه السنة قمنا بجرد لحالات قطع الطريق وتجميعهم، لكي نقوم بالاعلان عن صفقة شموليةتهم جميع الطرق التي لحق بها الاتلاف المذكور.

والسؤال الذي يتبادر الى الدهن، هو لماذا لا يتم استغلال الموارد المالية التي تستخلص من المواطين في رسم اتلاف الطرق، وصرفها في الامر نفسه (أي اصلاح الطريق)، فاجرائيا لايمكن ذلك، لان تلك الموارد المالية تدخل في إطارمداخيل ميزانية الجماعة مباشرة.

اما فيما يخص الاشغال التي يقوم بها المكتب الوطني للماء والكهرباء في الطريق العام، فهذا اشكال مع المكتب المذكور، وخصوصا مع المكتب الوطني للماء، فيقع عطل او عطب ما، فيقومون بعملية الحفر للطرق قصد اصلاح تلك الاعطاب، دون سلك المسطرة المدكورة، وقد تم تنبيهم الى ذلك، وتم عقد عدة اجتماعات مع مسؤولي المكتب المذكور، بحضور ممثلي السلطة المحلية، وقد تم مؤخرا عقد اجتماع ، بحضور مدير الشركة الجهوية للتوزيع بالمدينة، والدي تعهد بقرب اطلاق صفقة، تعالج جميع الطرق التي تم اتلافها من طرف المكتب الوطني قطاع الماء، كما التزموا بسلك المساطر عند القيام بتدخلالتهم الاعتيادية لاصلاح الاعطاب او القيام باشغال أخرى.

وكملاحظة، تم تزويد تقنيي الجماعة بها، حول التجزئات المحدثة أخيرا، بالاخذ بعين الاعتبار، مسالة الربط، وعن عدم المساس بالطرق بها، خلال عمليات الربط، قبل التسليم النهائي لهذه التجزئات.

وأخيرا أؤكد ان عمليات اتلاف الطرق بالمدينة، تتعلق حاليا بالتجزئات القديمة، وبالخصوص النخلة 1 و جنان بكار وحالات بتجزئة الريحان، وهذا اشكال مطروح بحدة، لانه لا يمكن حرمان المواطن من الربط بشبكة الماء والتطهير.

اما بالنسبة لشركات الاتصال، سواء اتصالات المغرب، او اورونج او انوي، فجميع هؤلاء، يؤدون واجب مهم والمحدد في نسبة 0.25% في رسم اتلاف الطرق، كما انهم يقومون بارجاع الحالة الى ما كانت عليه في السابق، كما ان الاشغال التي يقومون بها، غالباما تكون بجانب الطريق وليس بوسطها.

* ***تعقيب السيد الحميد مجدي*** : هناك مسألة أخرى فلا مانع من ان يكون اتلاف الطرق لغرض يخص المواطنين، لكن المشكل يكمن في ارجاع الطريق الى ما كانت عليه، بالإضافة الى ذلك، فاظن انه ليس جميع المواطنين يسلكون مسطرة الحصول على رخصة اتلاف الطريق. المسألة الثانية، وفي إطار دور الجماعة للحفاظ على جمالية الطرق، فيجب ان لا تترك تلك الطرق التي تم اتلافها على حالها الى حين إطلاق صفقة واحدة في غضون عدة سنوات.

وكمثال ماهو مطروح بتجزئة منارة 3، على طول الواجهة مابين تجزئة الهناء 2 وهذه التجزئة، ومسألة أخرى تتعلق بالبالوعات، التي لا تتوفر على الاغطية، فهي تشكل ضررا صحيا، كما انها تشكل خطرا على المارة والراجلين.

* ***تعقيب السيد ياسين فنتاس*** : بالنسبة للمواطنين الذين يقومون باتلاف الطريق دون الحصول على رخصة الاتلاف، فقد تم التنسيق مع المكتب الوطني قطاع الماء، على عدم الربط المتعلق بمنزل ما، رخصة اتلاف الطريق المسلمة من الجماعة الى المكتب المذكور. اما بالنسبة لتدخلات مكتب الماء ، فيمكن ان يقع دون علمنا بذلك، وتجدرالإشارةالى انه حتى في مثل هذه الحالة يتم مراسلة المكتب الوطني عن طريق السيد العامل مع تنبيه المكتب المذكور بعدم القيام باشغال او اعمال دون علم الجماعة او الحصول على ترخيص منها.الا في الحالات الاستعجالية كالاعطاب المتعلقة بقطع التزود بالماء.
* ***تعقيب السيد الحميد مجدي*** : هناك بعض المواطنين يحدثون بعض المطبات في الطرق القريبة من سكناهم بشكل غير تقني، مما يشكل خطرا على مستعملي تلك الطرق، بعدها يتم ازالتها بطريقة تحدث ضررا اكثر بتلك الطرق، ولا يتم ارجاعها الى سابق حالها.
* ***تعقيب السيد ياسين فتاس*** : بالنسبة للطريق المارة على طول واجهة منارة 3، ، فتلك الحفر هي ناتجة عن ربط 3 تجزئات بشبكة التطهير، والتي تهم تجزئة ودادية الاندلس، تجزئة سلمى ورياض الزيتون، تم الاتفاق بينهم على احداث قناة واحدة مشتركة لتطهير السائل المتعلق بهذه التجزئات، لكن المقاول الذي قام باشغال تلك القناة، لم يقم بالعمل كما يجب، وبرزت عيوب وتصدعات، وقد قامت الجماعة بمراسلة أصحاب تلك التجزئات لاصلاح ما يمكن إصلاحه، كما انه لا يمكنهم الحصول على التراخيص الأخرى دون اصلاح الطريق، علما انه لا يمكن للجماعة القيام بذلك، لان هذا يعتبر هدر للمال العام، لكون الجماعة ليست هي صاحبة المشروع. بالنسبة للبالوعات، فالتدبير المفوض لقطاع التطهير السائل، هو بيد المكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الماء، وهو من يتحمل امر هذه البالوعات، كما ان الجماعة ليس من حقها عقد صفقة تتعلق بهذه اللبالوعات، ومؤخرا تم اطلاق صفقة ذات الصلة من طرف هذا المكتب.

اما بالنسبة لاصلاح الطرق، فقد تم اطلاق صفقة بتاريخ 06 ماي 2025، بمبلغ 1.044.600.00 درهم، من بين الأمور التي كانت بالصفقة، اصلاح البالوعات، لكن وقبل اطلاقها، تم التنسيق مع السلطات الإقليمية، وخلال النقاش، اثيرت مسألة البالوعات، والذي اقر بانها من اختصاص المكتب الوطني للماء. وبالتالي لا يمكن تضمينها بالصفقة، لان هذا يعتبر كذلك هدرا للمال العام. وآخر اجتماع تم عقده مع الشركة الجهوية للتوزيع، تم الضغط عليها قصد اصلاح ما تم اتلافه، من طرف المكتب وكذلك مسألة البالوعات.

* ***تعقيب السيد الحميد مجدي*** : بصفتكم ممثل للساكنة، فان لكم الحق في الضغط. بل اكثر من ذلك يمكن رفع دعاوي قضائية ضد هذا المكتب بحكم هذا القانون.
* ***تعقيب السيد ياسين فنتاس*** : الصفقات المتعلقة بعمليات التحديث والصيانة، سوف يتم تخصص جزء منها لمسألة صيانة البالوعات التي تضررت على مستوى الطرق بالمدينة.

**\* السؤال الثاني : ماهو برنامجكم الزمني، بما يتعلق باعداد تجديد وهيكلة طرق تكون قابلة للاستعمال وغير ترقيعية وتليق بساكنة جماعة قلعة السراغنة؟**

**\* السؤال الثالث : ماهي الإجراءات العملية التي تتخذونها بصدد حفر واتلاف الطرقات، نتيجة الاشغال العمومية، وعدم اصلاح ما تم تدميره، وإعادة الحالة الى ما كانت عليه؟**

- ***جواب السيد ياسين فنتاس*** : لايغيب عنا التصور لاصلاح الطرقات بالمدينة، فلا يخفى عليكم الحالة التي كانت عليها الطرقات بالمدينة، خلال بداية هذه الولاية الانتدابية، وقد تم بدل مجهودات في عمليات الصيانة، واغلب تلك التدخلات لم تكن من اعتمادات الجماعة، وانما بمساهمة اطراف أخرى، منها المجلس الإقليمي، وعمال الإنعاش الوطني، لان مالية الجماعة لاتكفي.

- ***تعقيب السيد الحميد مجدي*** :بالإضافة الى ما يتم تخصيصه بالميزانية الجماعية، هناك وسائل متعددة، لاصلاح الطرق بالمدينة ، هناك الاقتراض من صندوق تجهيز الجماعات، أيضا مسألة الضغط، والذي لم المسه في هذا المجلس على الاطلاق، فالعديد من الوزارات يمكن ان تساهم بموارد مالية، ولدي تجربة في هذا المجال، عندما كنت في مدينة ورززات، حيث تمكنا من جلب اكثر من 100 مليار سنتيم للمدينة، وتمكنا من انجازو مشاريع في اطار التوأمة مع مدينة فرنسية، فالضغط الذي يمارس سواء من طرف فاعلين سياسيين او مجتمع مدني، وكذلك التتبع والمواكبة والملحاحية، غالبا ما يعطي نتائج متوخاة، وغير ذلك حينما نبقى مكتوفي الايدي، والاعتماد على الإمكانيات الذاتية فقط فلا يمكن تحقيق المبتغى، كما ان بإمكان وزارة الداخلية ووزارة التجهيز دعم الجماعة، وهناك أيضا صناديق متعددة لدى وزارات أخرى يمكن طرق أبوابها.

- ***تعقيب السيد ياسين فنتاس*** : تدخلكم يفيد بان هناك ثلاث موارد او مصادر للحصول على التمويل: الميزانية الجماعية، صندوق تجهيز الجماعات، والشراكات مع قطاعات وزارية أخرى.

بالنسبة للميزانية الجماعية، الاعتمادات او الموارد محدودة، فهناك اعتمادات مخصصة للصيانة لايمكن تجاوزها، أيضا يجب مراعاة مسألة الصدقية بالميزانية، بحيث يجب ان تكون هناك موازنة بين المداخيل والمصاريف.

بالنسبة لصندوق تجهيز الجماعات، فقد قمنا كمكتب مسير، بزيارتين لهذا الصندوق، على الحصول على قرض جديد، المكلف بالصندوق طلب منا مهلة الى نهاية 2025 لحسم الامر، وبما ان الجماعة تؤدي اقساطها الشهرية بانتظام لهذا الصندوق، كما ان ميزانية الجماعة عرفت ارتفاع من 6 ملايير سنتيم الى 10 ملايير سنتيم، يمكنها الحصول على قرض جديد، وقبل ان يتم الاتصال بهذا الصندوق، قمنا بدراسة حول الاحياء الناقصة التجهيز بالمدينة، وقد اطلقنا طلبات لمكاتب الدراسات قصد القيام بالمطلوب. كما اننا اعتمدنا على مبدأ القيام بالدراسات، ليكون اشتغالنا موضوعي ومقنن، وتبعا أيضا لتوصيات المجلس الجهوي الأعلى للحسابات.

اما فيما يخص الشراكات، ففائض سنة 2023، لم يتم صرفه الى حد الآن محاولة منا لعقد شراكات مع مؤسسات او وزارات للغاية المرجوة.

اما فيما يخص المشاريع، فنضع تصورنا حسب ما هو متوفر لدينا من الإمكانيات :

* سنة 2022 لم يتم برمجة أي اعتماد فيما يخص التزفيت وصيانة الطرق، نظرا لظروف جائحة كورونا، وكذلك ضعف مداخيل الميزانية.
* سنة 2023 تمت برمجة مبلغ 900.000.00 درهم، والتي تم بها اصلاح الطريق المتواجدة بجانب مصلى حي عواطف 2 وكذلك مدارة المسجد المتواجد بنفس الحي المذكور. وبرمجنا كذلك مبلغ 490.000.00 درهم ، لاحداث المطبات في العديد من شوارع المدينة واحيائها.
* سنة 2024، تمت برمجة مبلغ 2.000.000.00 درهم، تم تخصيصها بالكامل لحي عواطف 2، والصفقة تم فتحها بتاريح 14 نونبر 2024، ورست الصفقة النهائية بمبلغ 1.989.584.00 درهم، وقد تم بعث رسالة تذكيرية الى المقاول المعني قصد بدئ الاشغال. أيضا خصصنا مبلغ 100.000.00 درهم، للقيام بدراسة جديدة، وقد رست الصفقة بمبلغ 70.000.00 درهم، وتضمنت هذه الدراسة تزفيت الطرق وتبليط الازقة لهذا الحي، وتم تقسيم هذا الحي الى اربع مناطق ، المنطقة الأولى تتم بها حاليا الاشغال، اما المنطقة الثانية والثالثة، فقد كان هدف الجماعة القيام باصلاحها خلال 2025، وتم التراجع عن ذلك لاعطاء الاسبقية لبعض الأولويات.

بالنسبة للشارع المار بجانب السوق الأسبوعي الحالي، سيتم القيام بعملية الإصلاح ولو نسبيا.

بالنسبة لشارع الجيش الملكي، هناك اكراه، فصاحب الصفقة هو المجلس الإقليمي، ولايمكن اطلاق صفقة لمعالجة الحفر والشارع على أبوابإعادة تأهيله من جديد.

فيما يخص الصفقة الثانية عدد 07/2024 بتاريخ 28 غشت 2024، تم بها بناء الطريق المؤدية الى مقر المنطقة الإقليمية للامن، والطريق المؤدية الى المعهد العالي للتكنولوجيا.

* بالنسبة لسنة 2025، يمكن تقسيمها الى جزئين : الجزء الأول الذي بدات به الاجراءات وهو المتعلق بالاشغال الكبرى وصيانة الطرق الحضرية لمدينة قلعة السراغنة، رصد لها مبلغ 1.000.000.00 درهم، وقد تم فتح اظرفة اظرفة هذه الصفقة بتاريخ 6 ماي 2025، لكن الصفقة رست على مبلغ 1.044.600.00 درهم.

اما الجزء الثاني فيتعلق باحياء المدينة، الذي تعرضت بعض طرقها الى عملية الاتلاف الناتج عن الربط بالشبكات ، فقد اعتمدنا على سندات الطلب، لشراء الزفت البارد،Achat d.enrobé à froid والذي سيخصص لمعالجة هذه الطرق، وسيتم ذلك، بتسجيل مكان الاتلاف، بعد معاينة المكتب التقني للجماعة، ومن خلال لجنة خاصة تسهر على تنفيذ عملية الإصلاح. وقد تم التفكير في اقتناء 12000 كيلو غرام من هذه المادة في المرة الأولى، بمبلغ 38.000.00 درهم، بعدما كنا قد خصصنا مبلغ 70.000.00 درهم لهذا الغرض، وبالتالي اطلقنا سند الطلب من جديد لنفس المادة، وسوف يتم فتح هذه الصفقة يوم الجمعة 16 ماي 2025.

بالنسبة لصيانة عموم احياء المدينة، فقد قمنا بالدراسة، ووضعنا تصورين لذلك، فاذا تم الحصول على قروض من صندوق التجهيز الجماعي، سوف نقوم بالمطلوب، وادا لم يتم ذلك فسيتم برمجتهم في برمجة الفائض للسنة المقبلة.

بالنسبة للطريق الرابطة بين مدارة قصر البلدية الى مدارة مقهى الواحة، فسيتم صيانتها، وتم تخصيص مبلغ 1.000.000.00 درهم لهذا الغرض، وستهم العملية سد الحفر والشقوق على طول هذه المسافة، علما ان صفقة التشوير الطرقي المتعلقة بهذا الشارع قد رست على المقاول الفائز، وتنتظر الجماعة القيام بهذه الصيانة.

نعم نحمل هم المدينة على اكتافنا لكن هناك إشكالات واكراهات تفوقنا ونبدل اكثر من مجهودات.

* ***تعقيب السيد الحميد مجدي*** : اعرف ان هناك اكراهات ومجهودات تبذل، فلا ينبغي التمييز بين الرئيس والاغلبية، ولا اعاتب مكتب المجلس، نحن نعاتب المؤسسة، لكن صدقني الخلل موجود، هناك أمور واخطاء تقع، ولا يجب ان تكون كذلك.
* ***تعقيب السيد ياسين فنتاس*** : نشتغل في اطار المؤسسات، ولا يجب ان تحملني غير ذلك، وكممثل للساكنة من حقكم الحصول على المعلومة. بل اكثر من هذا نطلب منكم ومن المستشار عبد الرزاق اشليح، الاتصال بالادارة مباشرة قصد الاستفسار او الحصول على أي معلومة.

وبخصوص الشوارع الكبرى بالمدينة، واخص بالذكر شارع محمد الخامس، الممتد من مدارة الجماعة حتى مدارة مقهى ألوازيس، فليس للجماعة الإمكانيات المالية قصد تجديده او إعادة بنائه، وللاشارة فمكتب الدراسات الذي قام بالدراسة، قد ضمنها مسألة التتبع لكي لا تتحمل الجماعة أي مسؤولية اذا لم تتم الاشغال بالشكل المطلوب. وحسب تقديرات هذا الأخير، فلاعادة هذا الشارع من النقطة أ الى النقطة ب يتطلب مبلغ 2 مليار و300 مليون سنتيم، وهذا ليس باستطاعة الجماعة القيام به. وبالتالي تم التفكير في الإعلان عن صفقة بمبلغ 1.000.000.00 درهم، التي سبق الحديث عنها قصد القيام بصيانة الشارع المذكور.

كذلك ستهم الصيانة الطريق الممتدة من مدارة قصر الجماعة الى مدارة السوق الممتاز اتقداو، وقد تم تحديد التكلفة من طرف مكتب الدراسات في مبلغ مليار و 500 مليون سنتيم، لكن هذا المبلغ يتجاوز تكلفة المسافة المذكورة، وبالتالي تم اقتراح اصلاح مدارة الجماعة، كذلك مدارة مرجانة ومدار اتقداو، والصفقة لم تطلق بعد وسيتم ذلك في القريب العاجل.

وبخصوص شارع الليمون، فستتم عملية الصيانة على طول هذا الشارع حتى نادي الاعمال الاجتماعية لرجال التعليم امليل. بالإضافة الى الطريق التي تلتقي بهذا الشارع على مستوى مدرسة الفتح.

كذلك ستهم الصيانة شارع النصر من مدارة مقهى صبحي الى المركب الديني بجنان روما.

بالنسبة لشارع الجيش الملكي تم تخصيص مبلغ 4.050.000.00 درهم، في برمجة فائض سنة 2024، في حالة تغيير مكان شبكات الماء والتطهير عند توسعة هذا الشارع.

بالنسبة لشارع سيدي عبد الرحمان المار بجانب السوق الأسبوعي، فهو ليس مبرمج حاليا، ولكن سنقوم بالصيانة له من الصفقة التي فتحت بتاريخ 06 ماي 2025 البالغة 1.000.000.00 درهم، وكذلك الشارع المتواجد به مدارس نخيل البشرى، والشارع المؤدي الى صيدلية الطاهرة .

* ***تعقيب السيد عبد الرزاق اشليح :*** اقترح كذلك صيانة شارع الحسن الثاني من ساحة الحسن الثاني الى مدارة الوقاية المدنية.
* ***تعقيب السيد ياسين فنتاس*** : سيتم صيانته من الصفقة المذكورة وحالته جيدة بالمقارنة مع الشوارع الأخرى.
* ***تعقيب السيد الحميد مجدي*** : هناك مشكل حقيقي فيما يتعلق بالبنية الطرقية، وعلاقة بهذه المسألة فقد سبق لي ان اثرت مسألة الالتقائية في سؤال كتابي للمجلس، فيؤسفني ان اسمع ان الشركة الجهوية للتوزيع او بريد المغرب او شركات الاتصالات تشتغل لوحدها دون التنسيق مع الجماعة او المصالح الخارجية للوزارات، فلا يجوز العمل بهذه الطريقة، فنحن في مدينة واحدة ومن المفروض ان تكون الاجتماعات موحدة، لان العمل بدون تنسيق وتغييب للمنهجية، يصبح الامر فوضويا.

واضيف بانه عندما يتم الترافع لدى إدارة او وزارة ما او لدى مؤسسة او صناديق تابع للدولة، فمن بين الأمور الأساسية، حمل ملف متكامل ومفصل ومدقق بالخرائط والتكاليف المالية، الشيء الذي يسهل على ذلك المسؤول المعني استيعاب الامر واخد القرار بالسرعة المطلوبة.

* ***تعقيب السيد عبد الرزاق اشليح*** : تكملة لما جاء به السيد المستشار خاصة فيما يتعلق بالالقائية، فالوضعية الحالية من الصعب التعامل معها بهذه الطريقة، لكن يمكن تجاوز هذا الاشكال بالنسبة للمشاريع المتعلقة بمشاريع التجزئات المستقبلية لكي لا نقع في هذا الخطأ من جديد، ومن هنا أتساءل هل هناك رؤية او امكانية للتفكير في وضع جميع التجهيزات والتنسيق بين جميع المتدخلين بشكل عام ومتكامل لتفادي عملية الحفر المستقبلي من طرف أي كان، والحعلى عقد اجتماعات تخص عملية الالتقائية مع ممثلي الوزارات فيما يتعلق بالتجزئات الحديثة.
* ***تعقيب السيد الحميد مجدي*** : في السابق، كانت هناك لجنة تسمى STP تجتمع على رأس كل 15 يوما تحت رئاسة السيد عامل العمالة او الاقليم، للتنسيق بين جميع متدخلي الوزارات عند الرغبة في احداث أي مشروع، وقد تم حل العديد من المشاكل عبر اجتماعات هذه اللجنة، كما تم فرض مسألة تحمل المسؤولية، لانه لايعقل ان تاتي بعد ذلك كمسؤول قطاعي، وتدلي بدلوك بعد فوات الأوان، بأن هناك مشكل تم تداركه.

**وبعد استنفاد المناقشات أعطيت الكلمة لكاتب الجلسة قصد تلاوة نص البرقية المرفوعة الى السدة العالية بالله.**

بعد ذلك استمع الحاضرون الى نص البرقية المرفوعة الى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وفيما يلي نص هذه البرقية.

مولاي صاحب الجلالة والمهابة، أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس السلام على مقامكم العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته.

بعد تقديم عبارات الإخلاص والاحترام والتعلق بأهداب العرش العلوي المجيد ، يتشرف خديم الأعتاب الشريفة ، رئيس المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة، بمناسبـة انتهـاء أشغـال الدورة العادية الثانية لشهر ماي 2025 للمجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة، المنعقـدة يــوم الأربعاء 09 ذو القعدة 1446، الموافق 07 ماي 2025 ، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة المستشارين بالمجلس الجماعي وسكان هذه المدينة الغيورة ، أن يرفع بكل إجلال واحترام إلى الجناب الشريف للسدة العالية بالله ، أسمى آيات الطاعة والولاء ، وأزكى مشاعر الوفاء مشفوعة بخالص المحبة .

وإننا لنغتنم هذه المناسبة، للتأكيد للمقام العالي بالله، عن تجندنا الدائم وراء جلالتكم للسير وفق منهجكم القويم وحكمتكم الرشيدة، للدفاع عن المكتسبات الوطنية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذا البلد الأمين، حتى تتحقق للشعب المغربي، درجة الرقي والسؤدد، التي ترضاها جلالتكم له، ويتبوأ وطننا العزيز المكانة الرفيعة والمرموقة بين الأمم المتقدمة.

حفظ الله جلالتكم بعنايته الربانية، وأمد في عمركم وأبقاكم ذخرا عزيزا لأبناء شعبكم الوفي ورمزا لعزة ورخاء هذه الأمة، وأقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وشد عضدكم بشقيقكم المبجل صاحب السمو الم

لكي الأمير مولاي الرشيد، وأحاط بعنايته الربانية سائر أفراد أسرتكم الملكية الشريفة، انه سميع مجيب.

والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمة الله تعالى وبركاته.

ورفعت الجلسة على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا.

توقيع رئيس الجلسة: توقيع كاتب الجلسة:

ياسين فنتاس المكي الداهي